## 설명
1 | 주제 | 구조/의장 생산설계 DP 현황 (구조)
2 | RAW DATA 내용 | 설계도면들은 각각 DP(Drawing Program) 를 가지고 이를 확인 후 도면 작업 진행함
도면 중 생산설계 DP 관련 일정 및 실적 확인 DATA
3 | Column 설명 | (데이터 분석 관점에서 주요 column은 노란색 셀로 표시, 개인 관점에 따라 달라질 수 있음)
| Column 항목 | 내용 | 비고
| No |  | 참고정보
| 프로젝트 | 호선명 | 주요정보
| D/P&BOM 코드 | 작업 도면코드 | 주요정보
| D/P&BOM 내역 | 작업 도면명 | 주요정보
| 설계기능 | 설계 기능별 분류 | 주요정보
| 도면종류 | 설계 도면 구분 | 주요정보
| 협력사 | 도면 작업 협력사 | 주요정보
| 직영책임부서 | 도면 작업부서 | 주요정보
| 작업 출도계획 | 도면 출도 계획 | 주요정보
| 작업 출도실적 | 도면 출도 실적 | 주요정보

## p1_피벗
프로젝트와 작업 출도계획 및 출도실적
행 레이블 | 개수 : No |  | 열 레이블
가공 | 339 |  | 2012년 |  | 2013년 |  | 2014년 |  | 전체 개수 : 작업 출도계획 | 전체 개수 : 작업 출도실적
공작 | 99
도장 | 2 | 행 레이블 | 개수 : 작업 출도계획 | 개수 : 작업 출도실적 | 개수 : 작업 출도계획 | 개수 : 작업 출도실적 | 개수 : 작업 출도계획 | 개수 : 작업 출도실적
의장 | 63 | P1 | 37 | 37 | 89 | 89 | 664 | 664 | 790 | 790
재마킹 | 67 | 총합계 | 37 | 37 | 89 | 89 | 664 | 664 | 790 | 790
족장 | 84
철의장 | 136
총합계 | 790
행 레이블 | 합계 : No
D1 | 25458
도장 | 3
의장 | 25455
D3 | 255083
가공 | 131113
공작 | 40495
재마킹 | 21632 |  |  | 합계 : No | 열 레이블
철의장 | 61843 |  |  |  | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 총합계
D4 | 31904
족장 | 31904 |  |  | 행 레이블
총합계 | 312445 |  |  | D5 | 7796 | 12983 | 56817 | 77596
|  |  |  | (비어 있음) | 3201 | 31610 | 200038 | 234849
|  |  |  | 총합계 | 10997 | 44593 | 256855 | 312445
직영책임부서와 작업 출도실적
설계기능 | (모두)
행 레이블 | 개수 : No
D1 | 65
D3 | 641
D4 | 84
총합계 | 790

## P1_COT 구조생설DP
No | 프로젝트 | D/P&BOM 코드 | D/P&BOM 내역 | 설계기능 | 도면종류 | 협력사 | 직영책임부서 | 작업 출도계획 | 작업 출도실적
1 | P1 | DPBOM000000001 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-13 | 2014-07-10
2 | P1 | DPBOM000000002 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-13 | 2014-07-10
3 | P1 | DPBOM000000003 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-09
4 | P1 | DPBOM000000004 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-21 | 2014-06-30
5 | P1 | DPBOM000000005 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-07-21 | 2014-06-16
6 | P1 | DPBOM000000006 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-11-20 | 2011-08-08
7 | P1 | DPBOM000000007 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-26
8 | P1 | DPBOM000000008 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-06-23
9 | P1 | DPBOM000000009 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-16
10 | P1 | DPBOM000000010 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-30
11 | P1 | DPBOM000000011 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-07 | 2014-06-30
12 | P1 | DPBOM000000012 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-01 | 2014-05-28
13 | P1 | DPBOM000000013 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-07-07 | 2014-06-16
14 | P1 | DPBOM000000014 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-16 | 2011-07-14
15 | P1 | DPBOM000000015 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-20
16 | P1 | DPBOM000000016 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-07-22
17 | P1 | DPBOM000000017 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-11
18 | P1 | DPBOM000000018 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-20
19 | P1 | DPBOM000000019 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-22
20 | P1 | DPBOM000000020 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-11
21 | P1 | DPBOM000000021 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-04
22 | P1 | DPBOM000000022 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-14
23 | P1 | DPBOM000000023 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-07
24 | P1 | DPBOM000000024 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-02
25 | P1 | DPBOM000000025 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-25 | 2014-06-23
26 | P1 | DPBOM000000026 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-30
27 | P1 | DPBOM000000027 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-22 | 2014-05-28
28 | P1 | DPBOM000000028 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-16
29 | P1 | DPBOM000000029 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-11 | 2011-07-14
30 | P1 | DPBOM000000030 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-27
31 | P1 | DPBOM000000031 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-02
32 | P1 | DPBOM000000032 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-29
33 | P1 | DPBOM000000033 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-27
34 | P1 | DPBOM000000034 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-02
35 | P1 | DPBOM000000035 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-29
36 | P1 | DPBOM000000036 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-20
37 | P1 | DPBOM000000037 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-29 | 2014-06-30
38 | P1 | DPBOM000000038 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-07-29 | 2014-06-16
39 | P1 | DPBOM000000039 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-16 | 2011-07-14
40 | P1 | DPBOM000000040 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-07 | 2014-07-02
41 | P1 | DPBOM000000041 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-20 | 2014-07-08
42 | P1 | DPBOM000000042 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-07 | 2014-07-06
43 | P1 | DPBOM000000043 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-16 | 2014-09-15
44 | P1 | DPBOM000000044 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-22 | 2014-06-26
45 | P1 | DPBOM000000045 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-15 | 2014-09-03
46 | P1 | DPBOM000000046 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-16 | 2014-09-15
47 | P1 | DPBOM000000047 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-11 | 2014-05-28
48 | P1 | DPBOM000000048 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-09-24 | 2014-09-21
49 | P1 | DPBOM000000049 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-10-11 | 2011-07-17
50 | P1 | DPBOM000000050 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-03 | 2014-08-31
51 | P1 | DPBOM000000051 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-04 | 2014-09-01
52 | P1 | DPBOM000000052 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-16 | 2014-09-03
53 | P1 | DPBOM000000053 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-24
54 | P1 | DPBOM000000054 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-12
55 | P1 | DPBOM000000055 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
56 | P1 | DPBOM000000056 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-20
57 | P1 | DPBOM000000057 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-15
58 | P1 | DPBOM000000058 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-12 | 2014-05-28
59 | P1 | DPBOM000000059 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-15
60 | P1 | DPBOM000000060 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-10-16 | 2011-07-17
61 | P1 | DPBOM000000061 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-20
62 | P1 | DPBOM000000062 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-20
63 | P1 | DPBOM000000063 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-20
64 | P1 | DPBOM000000064 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-22
65 | P1 | DPBOM000000065 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-16
66 | P1 | DPBOM000000066 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
67 | P1 | DPBOM000000067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-05
68 | P1 | DPBOM000000068 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
69 | P1 | DPBOM000000069 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-18 | 2014-05-28
70 | P1 | DPBOM000000070 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-24 | 2014-06-17
71 | P1 | DPBOM000000071 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-31 | 2012-04-10
72 | P1 | DPBOM000000072 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-18
73 | P1 | DPBOM000000073 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-04
74 | P1 | DPBOM000000074 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
75 | P1 | DPBOM000000075 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-02
76 | P1 | DPBOM000000076 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-05 | 2014-05-28
77 | P1 | DPBOM000000077 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-04
78 | P1 | DPBOM000000078 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-13 | 2012-04-23
79 | P1 | DPBOM000000079 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-12
80 | P1 | DPBOM000000080 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-03
81 | P1 | DPBOM000000081 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
82 | P1 | DPBOM000000082 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-02
83 | P1 | DPBOM000000083 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-05 | 2014-05-28
84 | P1 | DPBOM000000084 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-04
85 | P1 | DPBOM000000085 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-08 | 2012-04-23
86 | P1 | DPBOM000000086 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-13
87 | P1 | DPBOM000000087 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-18
88 | P1 | DPBOM000000088 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-01 | 2014-06-26
89 | P1 | DPBOM000000089 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-10
90 | P1 | DPBOM000000090 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-26 | 2014-05-28
91 | P1 | DPBOM000000091 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-27 | 2014-08-21
92 | P1 | DPBOM000000092 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-18 | 2011-11-10
93 | P1 | DPBOM000000093 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-08-06
94 | P1 | DPBOM000000094 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-01 | 2014-08-14
95 | P1 | DPBOM000000095 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-02 | 2014-06-26
96 | P1 | DPBOM000000096 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-01 | 2014-08-31
97 | P1 | DPBOM000000097 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-28 | 2014-05-28
98 | P1 | DPBOM000000098 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-03 | 2014-08-26
99 | P1 | DPBOM000000099 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-26 | 2011-12-01
100 | P1 | DPBOM000000100 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-07-30
101 | P1 | DPBOM000000101 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-23
102 | P1 | DPBOM000000102 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-02 | 2014-06-26
103 | P1 | DPBOM000000103 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-19
104 | P1 | DPBOM000000104 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-25 | 2014-05-28
105 | P1 | DPBOM000000105 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-23
106 | P1 | DPBOM000000106 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-26 | 2011-12-01
107 | P1 | DPBOM000000107 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-06-03
108 | P1 | DPBOM000000108 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-24
109 | P1 | DPBOM000000109 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-03 | 2014-06-26
110 | P1 | DPBOM000000110 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-19
111 | P1 | DPBOM000000111 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-26 | 2014-05-28
112 | P1 | DPBOM000000112 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-24
113 | P1 | DPBOM000000113 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2012-12-16 | 2011-07-28
114 | P1 | DPBOM000000114 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-28
115 | P1 | DPBOM000000115 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-16
116 | P1 | DPBOM000000116 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
117 | P1 | DPBOM000000117 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-16
118 | P1 | DPBOM000000118 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-22 | 2014-05-28
119 | P1 | DPBOM000000119 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-16
120 | P1 | DPBOM000000120 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2012-11-29 | 2011-09-18
121 | P1 | DPBOM000000121 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-25
122 | P1 | DPBOM000000122 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-12
123 | P1 | DPBOM000000123 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
124 | P1 | DPBOM000000124 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-20
125 | P1 | DPBOM000000125 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-17
126 | P1 | DPBOM000000126 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-15 | 2014-05-28
127 | P1 | DPBOM000000127 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-10
128 | P1 | DPBOM000000128 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-03 | 2011-09-11
129 | P1 | DPBOM000000129 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-25
130 | P1 | DPBOM000000130 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-25
131 | P1 | DPBOM000000131 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-05-28
132 | P1 | DPBOM000000132 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-15
133 | P1 | DPBOM000000133 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-15
134 | P1 | DPBOM000000134 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
135 | P1 | DPBOM000000135 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-05-28
136 | P1 | DPBOM000000136 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-05
137 | P1 | DPBOM000000137 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-17 | 2014-05-28
138 | P1 | DPBOM000000138 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-15
139 | P1 | DPBOM000000139 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-03 | 2011-09-18
140 | P1 | DPBOM000000140 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-18
141 | P1 | DPBOM000000141 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-18
142 | P1 | DPBOM000000142 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-05-28
143 | P1 | DPBOM000000143 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-15
144 | P1 | DPBOM000000144 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-14 | 2014-05-28
145 | P1 | DPBOM000000145 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-18 | 2011-12-01
146 | P1 | DPBOM000000146 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-22 | 2014-09-18
147 | P1 | DPBOM000000147 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-29 | 2014-06-26
148 | P1 | DPBOM000000148 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-09-30 | 2014-09-22
149 | P1 | DPBOM000000149 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-28 | 2011-07-13
150 | P1 | DPBOM000000150 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-09 | 2014-09-07
151 | P1 | DPBOM000000151 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-11 | 2014-09-08
152 | P1 | DPBOM000000152 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-25 | 2014-09-22
153 | P1 | DPBOM000000153 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-05 | 2014-06-26
154 | P1 | DPBOM000000154 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-10-08 | 2014-09-22
155 | P1 | DPBOM000000155 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-28 | 2011-07-14
156 | P1 | DPBOM000000156 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-17 | 2014-09-14
157 | P1 | DPBOM000000157 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-12
158 | P1 | DPBOM000000158 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
159 | P1 | DPBOM000000159 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-18
160 | P1 | DPBOM000000160 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-21
161 | P1 | DPBOM000000161 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-12
162 | P1 | DPBOM000000162 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
163 | P1 | DPBOM000000163 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-18
164 | P1 | DPBOM000000164 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-02-03 | 2011-10-11
165 | P1 | DPBOM000000165 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-21
166 | P1 | DPBOM000000166 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-26
167 | P1 | DPBOM000000167 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-29
168 | P1 | DPBOM000000168 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
169 | P1 | DPBOM000000169 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-12
170 | P1 | DPBOM000000170 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-02-03 | 2011-10-13
171 | P1 | DPBOM000000171 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-18
172 | P1 | DPBOM000000172 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-02
173 | P1 | DPBOM000000173 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
174 | P1 | DPBOM000000174 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-12
175 | P1 | DPBOM000000175 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-18
176 | P1 | DPBOM000000176 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-18
177 | P1 | DPBOM000000177 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-24
178 | P1 | DPBOM000000178 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-17 | 2014-06-26
179 | P1 | DPBOM000000179 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-02
180 | P1 | DPBOM000000180 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-18 | 2011-12-04
181 | P1 | DPBOM000000181 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-24
182 | P1 | DPBOM000000182 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-26 | 2014-08-19
183 | P1 | DPBOM000000183 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-02 | 2014-06-26
184 | P1 | DPBOM000000184 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-25
185 | P1 | DPBOM000000185 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-13 | 2011-12-04
186 | P1 | DPBOM000000186 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-12
187 | P1 | DPBOM000000187 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-12
188 | P1 | DPBOM000000188 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-23
189 | P1 | DPBOM000000189 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-08 | 2014-06-26
190 | P1 | DPBOM000000190 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-06-23
191 | P1 | DPBOM000000191 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-18 | 2011-12-04
192 | P1 | DPBOM000000192 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-04
193 | P1 | DPBOM000000193 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-20
194 | P1 | DPBOM000000194 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-08 | 2014-06-26
195 | P1 | DPBOM000000195 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-06-22
196 | P1 | DPBOM000000196 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-18 | 2011-12-04
197 | P1 | DPBOM000000197 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-09
198 | P1 | DPBOM000000198 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-09
199 | P1 | DPBOM000000199 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-20
200 | P1 | DPBOM000000200 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
201 | P1 | DPBOM000000201 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-22
202 | P1 | DPBOM000000202 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-21 | 2011-12-04
203 | P1 | DPBOM000000203 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
204 | P1 | DPBOM000000204 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-24 | 2014-06-22
205 | P1 | DPBOM000000205 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
206 | P1 | DPBOM000000206 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-23
207 | P1 | DPBOM000000207 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-21 | 2011-07-14
208 | P1 | DPBOM000000208 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-01
209 | P1 | DPBOM000000209 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-01
210 | P1 | DPBOM000000210 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-10-01 | 2014-09-16
211 | P1 | DPBOM000000211 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-09 | 2014-06-26
212 | P1 | DPBOM000000212 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-13 | 2014-09-16
213 | P1 | DPBOM000000213 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-18 | 2012-01-04
214 | P1 | DPBOM000000214 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-22 | 2014-09-16
215 | P1 | DPBOM000000215 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-09
216 | P1 | DPBOM000000216 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-04 | 2014-07-03
217 | P1 | DPBOM000000217 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2012-10-14 | 2012-06-11
218 | P1 | DPBOM000000218 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-30
219 | P1 | DPBOM000000219 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2012-10-31 | 2011-08-02
220 | P1 | DPBOM000000220 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-10-31 | 2011-06-29
221 | P1 | DPBOM000000221 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-10
222 | P1 | DPBOM000000222 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-08
223 | P1 | DPBOM000000223 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-02
224 | P1 | DPBOM000000224 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-09
225 | P1 | DPBOM000000225 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-22
226 | P1 | DPBOM000000226 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-01
227 | P1 | DPBOM000000227 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-08
228 | P1 | DPBOM000000228 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-09
229 | P1 | DPBOM000000229 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-18
230 | P1 | DPBOM000000230 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-16 | 2014-07-03
231 | P1 | DPBOM000000231 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-23
232 | P1 | DPBOM000000232 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-05
233 | P1 | DPBOM000000233 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-09 | 2014-05-28
234 | P1 | DPBOM000000234 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-06-30
235 | P1 | DPBOM000000235 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2012-10-16 | 2011-06-29
236 | P1 | DPBOM000000236 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-18
237 | P1 | DPBOM000000237 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-23
238 | P1 | DPBOM000000238 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-05
239 | P1 | DPBOM000000239 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-17
240 | P1 | DPBOM000000240 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-17
241 | P1 | DPBOM000000241 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-16
242 | P1 | DPBOM000000242 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-23
243 | P1 | DPBOM000000243 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-05
244 | P1 | DPBOM000000244 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-16
245 | P1 | DPBOM000000245 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-23
246 | P1 | DPBOM000000246 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-05
247 | P1 | DPBOM000000247 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-16
248 | P1 | DPBOM000000248 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-13 | 2014-08-11
249 | P1 | DPBOM000000249 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-05 | 2014-05-28
250 | P1 | DPBOM000000250 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-03
251 | P1 | DPBOM000000251 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-10-28 | 2011-06-29
252 | P1 | DPBOM000000252 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-18
253 | P1 | DPBOM000000253 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-20
254 | P1 | DPBOM000000254 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-12
255 | P1 | DPBOM000000255 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-29
256 | P1 | DPBOM000000256 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-07-28
257 | P1 | DPBOM000000257 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-21
258 | P1 | DPBOM000000258 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-14
259 | P1 | DPBOM000000259 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-20
260 | P1 | DPBOM000000260 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-22 | 2014-08-26
261 | P1 | DPBOM000000261 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-15 | 2014-07-03
262 | P1 | DPBOM000000262 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-16 | 2014-09-03
263 | P1 | DPBOM000000263 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-22 | 2014-09-09
264 | P1 | DPBOM000000264 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-11 | 2014-05-28
265 | P1 | DPBOM000000265 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-09-25 | 2014-09-21
266 | P1 | DPBOM000000266 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-19 | 2011-09-13
267 | P1 | DPBOM000000267 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-26
268 | P1 | DPBOM000000268 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-26
269 | P1 | DPBOM000000269 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-10 | 2014-08-05
270 | P1 | DPBOM000000270 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-08-19 | 2014-08-10
271 | P1 | DPBOM000000271 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-16 | 2011-06-29
272 | P1 | DPBOM000000272 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-23
273 | P1 | DPBOM000000273 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-07-28
274 | P1 | DPBOM000000274 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-17
275 | P1 | DPBOM000000275 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-22
276 | P1 | DPBOM000000276 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-07-28
277 | P1 | DPBOM000000277 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-21
278 | P1 | DPBOM000000278 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-22 | 2014-09-14
279 | P1 | DPBOM000000279 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-16 | 2014-09-11
280 | P1 | DPBOM000000280 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-02 | 2014-07-03
281 | P1 | DPBOM000000281 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-10-07 | 2014-10-01
282 | P1 | DPBOM000000282 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-05-15 | 2012-11-14
283 | P1 | DPBOM000000283 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-27
284 | P1 | DPBOM000000284 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-11 | 2014-07-03
285 | P1 | DPBOM000000285 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-08-03
286 | P1 | DPBOM000000286 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2012-11-29 | 2011-06-29
287 | P1 | DPBOM000000287 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-14
288 | P1 | DPBOM000000288 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-14
289 | P1 | DPBOM000000289 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-09
290 | P1 | DPBOM000000290 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-14
291 | P1 | DPBOM000000291 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-07-22
292 | P1 | DPBOM000000292 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-11
293 | P1 | DPBOM000000293 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-14
294 | P1 | DPBOM000000294 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-03
295 | P1 | DPBOM000000295 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-11 | 2014-07-03
296 | P1 | DPBOM000000296 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-04 | 2014-05-28
297 | P1 | DPBOM000000297 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-08-13 | 2014-08-11
298 | P1 | DPBOM000000298 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-16 | 2011-06-29
299 | P1 | DPBOM000000299 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-20
300 | P1 | DPBOM000000300 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-10 | 2014-07-28
301 | P1 | DPBOM000000301 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-17
302 | P1 | DPBOM000000302 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-12
303 | P1 | DPBOM000000303 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-14
304 | P1 | DPBOM000000304 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-09
305 | P1 | DPBOM000000305 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-08-04
306 | P1 | DPBOM000000306 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-07-30
307 | P1 | DPBOM000000307 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-29 | 2014-09-21
308 | P1 | DPBOM000000308 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-16
309 | P1 | DPBOM000000309 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-02 | 2014-07-03
310 | P1 | DPBOM000000310 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-10-12 | 2014-10-07
311 | P1 | DPBOM000000311 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-16 | 2012-10-28
312 | P1 | DPBOM000000312 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-11
313 | P1 | DPBOM000000313 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-14 | 2014-07-03
314 | P1 | DPBOM000000314 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-12
315 | P1 | DPBOM000000315 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-11-20 | 2011-06-29
316 | P1 | DPBOM000000316 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-27
317 | P1 | DPBOM000000317 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-07-28
318 | P1 | DPBOM000000318 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-22
319 | P1 | DPBOM000000319 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-27
320 | P1 | DPBOM000000320 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-22
321 | P1 | DPBOM000000321 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-22
322 | P1 | DPBOM000000322 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-17
323 | P1 | DPBOM000000323 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-18 | 2014-07-03
324 | P1 | DPBOM000000324 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-08-18 | 2014-08-10
325 | P1 | DPBOM000000325 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-11-20 | 2011-06-29
326 | P1 | DPBOM000000326 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-05 | 2014-07-27
327 | P1 | DPBOM000000327 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-04
328 | P1 | DPBOM000000328 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-07-24
329 | P1 | DPBOM000000329 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-28 | 2014-07-20
330 | P1 | DPBOM000000330 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-28
331 | P1 | DPBOM000000331 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-03 | 2014-07-03
332 | P1 | DPBOM000000332 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-09-07 | 2014-09-01
333 | P1 | DPBOM000000333 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-11-15 | 2011-06-29
334 | P1 | DPBOM000000334 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-19
335 | P1 | DPBOM000000335 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-26 | 2014-08-19
336 | P1 | DPBOM000000336 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-07 | 2014-08-26
337 | P1 | DPBOM000000337 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-26 | 2014-08-14
338 | P1 | DPBOM000000338 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-12
339 | P1 | DPBOM000000339 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-12
340 | P1 | DPBOM000000340 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-28
341 | P1 | DPBOM000000341 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-09 | 2014-07-03
342 | P1 | DPBOM000000342 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-09-11 | 2014-09-03
343 | P1 | DPBOM000000343 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-11-20 | 2011-06-29
344 | P1 | DPBOM000000344 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-14
345 | P1 | DPBOM000000345 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-19
346 | P1 | DPBOM000000346 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-03 | 2014-08-19
347 | P1 | DPBOM000000347 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-10
348 | P1 | DPBOM000000348 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-08-21 | 2014-08-18
349 | P1 | DPBOM000000349 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-30 | 2014-09-21
350 | P1 | DPBOM000000350 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-05 | 2014-07-03
351 | P1 | DPBOM000000351 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-10-12 | 2014-10-05
352 | P1 | DPBOM000000352 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-02-03 | 2011-06-29
353 | P1 | DPBOM000000353 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-14
354 | P1 | DPBOM000000354 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-10-01 | 2014-09-22
355 | P1 | DPBOM000000355 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-10-27 | 2014-10-05
356 | P1 | DPBOM000000356 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-02-18 | 2011-10-16
357 | P1 | DPBOM000000357 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-24 | 2014-08-17
358 | P1 | DPBOM000000358 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-10 | 2014-06-26
359 | P1 | DPBOM000000359 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-08-04
360 | P1 | DPBOM000000360 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-24 | 2014-09-23
361 | P1 | DPBOM000000361 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-02 | 2014-05-28
362 | P1 | DPBOM000000362 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-03 | 2014-08-17
363 | P1 | DPBOM000000363 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2012-11-26 | 2011-07-07
364 | P1 | DPBOM000000364 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-13
365 | P1 | DPBOM000000365 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-17
366 | P1 | DPBOM000000366 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-10 | 2014-08-26
367 | P1 | DPBOM000000367 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-20
368 | P1 | DPBOM000000368 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-08-04
369 | P1 | DPBOM000000369 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-07-30
370 | P1 | DPBOM000000370 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-17
371 | P1 | DPBOM000000371 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-01 | 2014-06-26
372 | P1 | DPBOM000000372 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-24 | 2014-05-28
373 | P1 | DPBOM000000373 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-17
374 | P1 | DPBOM000000374 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2012-12-04 | 2011-07-07
375 | P1 | DPBOM000000375 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-29
376 | P1 | DPBOM000000376 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-02
377 | P1 | DPBOM000000377 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-21
378 | P1 | DPBOM000000378 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-07 | 2014-06-05
379 | P1 | DPBOM000000379 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-01 | 2014-06-26
380 | P1 | DPBOM000000380 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-24 | 2014-05-28
381 | P1 | DPBOM000000381 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-05
382 | P1 | DPBOM000000382 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-11 | 2011-10-10
383 | P1 | DPBOM000000383 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-05
384 | P1 | DPBOM000000384 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
385 | P1 | DPBOM000000385 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-17
386 | P1 | DPBOM000000386 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-03
387 | P1 | DPBOM000000387 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-17
388 | P1 | DPBOM000000388 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-03
389 | P1 | DPBOM000000389 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-02
390 | P1 | DPBOM000000390 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-06-01
391 | P1 | DPBOM000000391 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-28 | 2014-09-04
392 | P1 | DPBOM000000392 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-01 | 2014-06-26
393 | P1 | DPBOM000000393 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-22 | 2014-05-28
394 | P1 | DPBOM000000394 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-07 | 2014-10-01
395 | P1 | DPBOM000000395 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2012-12-16 | 2011-07-07
396 | P1 | DPBOM000000396 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-16 | 2014-09-09
397 | P1 | DPBOM000000397 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-28 | 2014-09-16
398 | P1 | DPBOM000000398 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-16 | 2014-09-03
399 | P1 | DPBOM000000399 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-07
400 | P1 | DPBOM000000400 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-14 | 2014-06-26
401 | P1 | DPBOM000000401 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-08 | 2014-05-28
402 | P1 | DPBOM000000402 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-07
403 | P1 | DPBOM000000403 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2012-12-16 | 2011-07-07
404 | P1 | DPBOM000000404 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-20
405 | P1 | DPBOM000000405 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-20
406 | P1 | DPBOM000000406 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-17
407 | P1 | DPBOM000000407 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
408 | P1 | DPBOM000000408 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-20
409 | P1 | DPBOM000000409 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-17
410 | P1 | DPBOM000000410 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
411 | P1 | DPBOM000000411 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-17
412 | P1 | DPBOM000000412 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
413 | P1 | DPBOM000000413 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-14 | 2014-08-20
414 | P1 | DPBOM000000414 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-09 | 2014-06-26
415 | P1 | DPBOM000000415 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-04 | 2014-05-28
416 | P1 | DPBOM000000416 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-15 | 2014-08-20
417 | P1 | DPBOM000000417 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-03 | 2011-07-07
418 | P1 | DPBOM000000418 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-02 | 2014-08-18
419 | P1 | DPBOM000000419 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-02 | 2014-08-18
420 | P1 | DPBOM000000420 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-10 | 2014-09-09
421 | P1 | DPBOM000000421 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-20
422 | P1 | DPBOM000000422 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-02 | 2014-08-18
423 | P1 | DPBOM000000423 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-10 | 2014-09-09
424 | P1 | DPBOM000000424 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-20
425 | P1 | DPBOM000000425 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-02 | 2014-08-18
426 | P1 | DPBOM000000426 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-10 | 2014-09-09
427 | P1 | DPBOM000000427 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-20
428 | P1 | DPBOM000000428 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-10 | 2014-08-26
429 | P1 | DPBOM000000429 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-20
430 | P1 | DPBOM000000430 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-25 | 2014-08-24
431 | P1 | DPBOM000000431 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-17
432 | P1 | DPBOM000000432 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-14 | 2014-08-17
433 | P1 | DPBOM000000433 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-31 | 2011-10-11
434 | P1 | DPBOM000000434 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-10-05 | 2014-09-17
435 | P1 | DPBOM000000435 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-29 | 2014-09-17
436 | P1 | DPBOM000000436 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-04-02 | 2011-12-01
437 | P1 | DPBOM000000437 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-25
438 | P1 | DPBOM000000438 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
439 | P1 | DPBOM000000439 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-20
440 | P1 | DPBOM000000440 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-21
441 | P1 | DPBOM000000441 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-12 | 2014-05-28
442 | P1 | DPBOM000000442 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-02
443 | P1 | DPBOM000000443 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-11-29 | 2011-07-13
444 | P1 | DPBOM000000444 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-14
445 | P1 | DPBOM000000445 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-14
446 | P1 | DPBOM000000446 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-15
447 | P1 | DPBOM000000447 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-14
448 | P1 | DPBOM000000448 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-13 | 2014-06-26
449 | P1 | DPBOM000000449 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-22
450 | P1 | DPBOM000000450 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-11
451 | P1 | DPBOM000000451 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-22 | 2014-05-28
452 | P1 | DPBOM000000452 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-08-13 | 2014-08-10
453 | P1 | DPBOM000000453 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-10-18 | 2011-07-19
454 | P1 | DPBOM000000454 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-27 | 2014-07-22
455 | P1 | DPBOM000000455 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-03
456 | P1 | DPBOM000000456 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
457 | P1 | DPBOM000000457 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-02
458 | P1 | DPBOM000000458 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-15
459 | P1 | DPBOM000000459 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-19 | 2014-05-28
460 | P1 | DPBOM000000460 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-25 | 2014-06-02
461 | P1 | DPBOM000000461 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-10-18 | 2011-07-21
462 | P1 | DPBOM000000462 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-25
463 | P1 | DPBOM000000463 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-24 | 2014-05-28
464 | P1 | DPBOM000000464 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-03-24 | 2012-12-12
465 | P1 | DPBOM000000465 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-28 | 2014-05-28
466 | P1 | DPBOM000000466 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-16 | 2011-09-06
467 | P1 | DPBOM000000467 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-04 | 2014-05-28
468 | P1 | DPBOM000000468 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-16 | 2011-09-06
469 | P1 | DPBOM000000469 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-24 | 2014-05-28
470 | P1 | DPBOM000000470 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-23 | 2011-10-07
471 | P1 | DPBOM000000471 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-03 | 2014-05-28
472 | P1 | DPBOM000000472 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-28 | 2011-10-07
473 | P1 | DPBOM000000473 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-31 | 2014-05-28
474 | P1 | DPBOM000000474 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-03 | 2011-10-07
475 | P1 | DPBOM000000475 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-26 | 2014-05-28
476 | P1 | DPBOM000000476 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2012-11-15 | 2011-07-28
477 | P1 | DPBOM000000477 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-18 | 2014-05-28
478 | P1 | DPBOM000000478 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-14 | 2011-09-11
479 | P1 | DPBOM000000479 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-20
480 | P1 | DPBOM000000480 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-02 | 2014-06-26
481 | P1 | DPBOM000000481 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-02
482 | P1 | DPBOM000000482 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-22
483 | P1 | DPBOM000000483 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-25 | 2014-05-28
484 | P1 | DPBOM000000484 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-24
485 | P1 | DPBOM000000485 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-08 | 2012-01-04
486 | P1 | DPBOM000000486 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-06-03
487 | P1 | DPBOM000000487 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-06-03
488 | P1 | DPBOM000000488 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-01
489 | P1 | DPBOM000000489 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
490 | P1 | DPBOM000000490 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-02
491 | P1 | DPBOM000000491 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-02
492 | P1 | DPBOM000000492 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-19 | 2014-05-28
493 | P1 | DPBOM000000493 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-25 | 2014-06-18
494 | P1 | DPBOM000000494 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-13 | 2011-09-11
495 | P1 | DPBOM000000495 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-21
496 | P1 | DPBOM000000496 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-20 | 2014-05-28
497 | P1 | DPBOM000000497 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-23 | 2011-10-07
498 | P1 | DPBOM000000498 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-06 | 2014-05-28
499 | P1 | DPBOM000000499 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-13 | 2012-06-06
500 | P1 | DPBOM000000500 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-05-28
501 | P1 | DPBOM000000501 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-11-06 | 2012-12-31
502 | P1 | DPBOM000000502 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-13 | 2014-05-28
503 | P1 | DPBOM000000503 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-11-06 | 2012-12-31
504 | P1 | DPBOM000000504 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-31 | 2014-05-28
505 | P1 | DPBOM000000505 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-03 | 2011-11-16
506 | P1 | DPBOM000000506 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-10 | 2014-05-28
507 | P1 | DPBOM000000507 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-06 | 2013-02-06
508 | P1 | DPBOM000000508 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-10 | 2014-05-28
509 | P1 | DPBOM000000509 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-06 | 2011-12-18
510 | P1 | DPBOM000000510 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-22 | 2014-05-28
511 | P1 | DPBOM000000511 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-04-15 | 2012-12-27
512 | P1 | DPBOM000000512 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-07 | 2014-05-28
513 | P1 | DPBOM000000513 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-06 | 2011-11-22
514 | P1 | DPBOM000000514 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-31 | 2014-05-28
515 | P1 | DPBOM000000515 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-06 | 2011-11-10
516 | P1 | DPBOM000000516 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-24 | 2014-09-21
517 | P1 | DPBOM000000517 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-09 | 2014-06-26
518 | P1 | DPBOM000000518 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-10-12 | 2014-10-02
519 | P1 | DPBOM000000519 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-21 | 2011-10-05
520 | P1 | DPBOM000000520 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-16
521 | P1 | DPBOM000000521 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-16 | 2014-09-14
522 | P1 | DPBOM000000522 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-12 | 2014-06-26
523 | P1 | DPBOM000000523 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-10-07 | 2014-10-02
524 | P1 | DPBOM000000524 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-23 | 2011-10-11
525 | P1 | DPBOM000000525 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-26
526 | P1 | DPBOM000000526 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-24 | 2014-06-26
527 | P1 | DPBOM000000527 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-21
528 | P1 | DPBOM000000528 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-23 | 2011-10-11
529 | P1 | DPBOM000000529 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-24
530 | P1 | DPBOM000000530 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-07 | 2014-06-26
531 | P1 | DPBOM000000531 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-07-07 | 2014-07-02
532 | P1 | DPBOM000000532 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-02-14 | 2011-10-11
533 | P1 | DPBOM000000533 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-04
534 | P1 | DPBOM000000534 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-18
535 | P1 | DPBOM000000535 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-16 | 2014-06-26
536 | P1 | DPBOM000000536 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-10
537 | P1 | DPBOM000000537 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-02-11 | 2011-11-06
538 | P1 | DPBOM000000538 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-18
539 | P1 | DPBOM000000539 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
540 | P1 | DPBOM000000540 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-23
541 | P1 | DPBOM000000541 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-02-03 | 2011-10-11
542 | P1 | DPBOM000000542 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-27
543 | P1 | DPBOM000000543 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-16
544 | P1 | DPBOM000000544 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-02 | 2014-06-26
545 | P1 | DPBOM000000545 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-09-16
546 | P1 | DPBOM000000546 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-31 | 2011-12-14
547 | P1 | DPBOM000000547 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-16
548 | P1 | DPBOM000000548 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-07 | 2014-06-26
549 | P1 | DPBOM000000549 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-09-16
550 | P1 | DPBOM000000550 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-21 | 2011-12-14
551 | P1 | DPBOM000000551 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-16
552 | P1 | DPBOM000000552 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-07
553 | P1 | DPBOM000000553 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-07 | 2014-06-26
554 | P1 | DPBOM000000554 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-07-29
555 | P1 | DPBOM000000555 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-21 | 2011-12-14
556 | P1 | DPBOM000000556 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-07
557 | P1 | DPBOM000000557 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-21 | 2014-06-26
558 | P1 | DPBOM000000558 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-18
559 | P1 | DPBOM000000559 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-11 | 2011-12-04
560 | P1 | DPBOM000000560 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-17
561 | P1 | DPBOM000000561 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-06
562 | P1 | DPBOM000000562 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-04 | 2014-06-26
563 | P1 | DPBOM000000563 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-20
564 | P1 | DPBOM000000564 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-21 | 2011-12-14
565 | P1 | DPBOM000000565 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-07
566 | P1 | DPBOM000000566 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-16 | 2014-06-26
567 | P1 | DPBOM000000567 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-07
568 | P1 | DPBOM000000568 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-13 | 2011-12-04
569 | P1 | DPBOM000000569 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-09
570 | P1 | DPBOM000000570 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-10-14 | 2014-09-30
571 | P1 | DPBOM000000571 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-28 | 2014-06-26
572 | P1 | DPBOM000000572 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-11-04 | 2014-10-27
573 | P1 | DPBOM000000573 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-31 | 2011-12-18
574 | P1 | DPBOM000000574 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-18 | 2011-12-04
575 | P1 | DPBOM000000575 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-08-05
576 | P1 | DPBOM000000576 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-09-01 | 2014-08-05
577 | P1 | DPBOM000000577 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-06
578 | P1 | DPBOM000000578 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2013-02-18 | 2011-11-22
579 | P1 | DPBOM000000579 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-07-06
580 | P1 | DPBOM000000580 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-07-06
581 | P1 | DPBOM000000581 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-07-06
582 | P1 | DPBOM000000582 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-05
583 | P1 | DPBOM000000583 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-05
584 | P1 | DPBOM000000584 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-06
585 | P1 | DPBOM000000585 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2013-02-20 | 2011-11-22
586 | P1 | DPBOM000000586 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-08-19 | 2014-07-06
587 | P1 | DPBOM000000587 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-08-19 | 2014-08-12
588 | P1 | DPBOM000000588 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-09-09 | 2014-08-12
589 | P1 | DPBOM000000589 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-06
590 | P1 | DPBOM000000590 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2013-02-25 | 2011-11-22
591 | P1 | DPBOM000000591 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-18
592 | P1 | DPBOM000000592 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-09-14 | 2014-08-18
593 | P1 | DPBOM000000593 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-06
594 | P1 | DPBOM000000594 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2013-02-28 | 2011-12-06
595 | P1 | DPBOM000000595 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-18
596 | P1 | DPBOM000000596 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-08-18
597 | P1 | DPBOM000000597 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-07-06
598 | P1 | DPBOM000000598 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2013-03-05 | 2011-12-06
599 | P1 | DPBOM000000599 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-08-25 | 2014-08-18
600 | P1 | DPBOM000000600 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-09-15 | 2014-08-18
601 | P1 | DPBOM000000601 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-06
602 | P1 | DPBOM000000602 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2013-03-05 | 2012-09-24
603 | P1 | DPBOM000000603 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-08-10 | 2014-07-06
604 | P1 | DPBOM000000604 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-29
605 | P1 | DPBOM000000605 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
606 | P1 | DPBOM000000606 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-20
607 | P1 | DPBOM000000607 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-01
608 | P1 | DPBOM000000608 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-05 | 2014-05-28
609 | P1 | DPBOM000000609 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-03
610 | P1 | DPBOM000000610 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-28 | 2011-07-13
611 | P1 | DPBOM000000611 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-18
612 | P1 | DPBOM000000612 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-18
613 | P1 | DPBOM000000613 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-10
614 | P1 | DPBOM000000614 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-29 | 2014-06-26
615 | P1 | DPBOM000000615 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-03
616 | P1 | DPBOM000000616 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-17
617 | P1 | DPBOM000000617 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-18 | 2014-05-28
618 | P1 | DPBOM000000618 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-09-24 | 2014-06-03
619 | P1 | DPBOM000000619 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-23 | 2011-10-05
620 | P1 | DPBOM000000620 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-09-08 | 2014-09-01
621 | P1 | DPBOM000000621 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-25 | 2014-06-16
622 | P1 | DPBOM000000622 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
623 | P1 | DPBOM000000623 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-05-28
624 | P1 | DPBOM000000624 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-25 | 2014-06-19
625 | P1 | DPBOM000000625 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-17 | 2014-05-28
626 | P1 | DPBOM000000626 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-16
627 | P1 | DPBOM000000627 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-08 | 2011-09-25
628 | P1 | DPBOM000000628 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-22
629 | P1 | DPBOM000000629 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-16
630 | P1 | DPBOM000000630 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
631 | P1 | DPBOM000000631 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-16
632 | P1 | DPBOM000000632 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-16 | 2014-05-28
633 | P1 | DPBOM000000633 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-16
634 | P1 | DPBOM000000634 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-16 | 2011-09-26
635 | P1 | DPBOM000000635 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-25
636 | P1 | DPBOM000000636 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-25
637 | P1 | DPBOM000000637 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-27
638 | P1 | DPBOM000000638 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-27
639 | P1 | DPBOM000000639 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-27
640 | P1 | DPBOM000000640 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-12
641 | P1 | DPBOM000000641 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
642 | P1 | DPBOM000000642 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-16
643 | P1 | DPBOM000000643 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-17 | 2014-05-28
644 | P1 | DPBOM000000644 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-16
645 | P1 | DPBOM000000645 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-27 | 2011-09-15
646 | P1 | DPBOM000000646 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-18
647 | P1 | DPBOM000000647 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-18
648 | P1 | DPBOM000000648 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-19
649 | P1 | DPBOM000000649 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-27
650 | P1 | DPBOM000000650 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-16
651 | P1 | DPBOM000000651 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
652 | P1 | DPBOM000000652 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-16
653 | P1 | DPBOM000000653 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-19 | 2014-05-28
654 | P1 | DPBOM000000654 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-25 | 2014-06-16
655 | P1 | DPBOM000000655 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2012-12-24 | 2011-09-15
656 | P1 | DPBOM000000656 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-26
657 | P1 | DPBOM000000657 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
658 | P1 | DPBOM000000658 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-29
659 | P1 | DPBOM000000659 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-27
660 | P1 | DPBOM000000660 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-27
661 | P1 | DPBOM000000661 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-27
662 | P1 | DPBOM000000662 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-20
663 | P1 | DPBOM000000663 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-07 | 2014-08-19
664 | P1 | DPBOM000000664 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-01 | 2014-06-26
665 | P1 | DPBOM000000665 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-07 | 2014-09-04
666 | P1 | DPBOM000000666 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-03 | 2014-05-28
667 | P1 | DPBOM000000667 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-11 | 2014-09-03
668 | P1 | DPBOM000000668 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-11 | 2011-10-07
669 | P1 | DPBOM000000669 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-08-19
670 | P1 | DPBOM000000670 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-19
671 | P1 | DPBOM000000671 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-21
672 | P1 | DPBOM000000672 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-08-07
673 | P1 | DPBOM000000673 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-08-18
674 | P1 | DPBOM000000674 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-08-10
675 | P1 | DPBOM000000675 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-08 | 2014-08-18
676 | P1 | DPBOM000000676 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-01 | 2014-06-26
677 | P1 | DPBOM000000677 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-08 | 2014-09-04
678 | P1 | DPBOM000000678 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-03 | 2014-05-28
679 | P1 | DPBOM000000679 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-15 | 2014-09-01
680 | P1 | DPBOM000000680 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-11 | 2011-10-07
681 | P1 | DPBOM000000681 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-25 | 2014-08-18
682 | P1 | DPBOM000000682 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-18
683 | P1 | DPBOM000000683 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-21
684 | P1 | DPBOM000000684 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-26 | 2014-08-18
685 | P1 | DPBOM000000685 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-07
686 | P1 | DPBOM000000686 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-25 | 2014-08-18
687 | P1 | DPBOM000000687 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-25 | 2014-08-12
688 | P1 | DPBOM000000688 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-07-02
689 | P1 | DPBOM000000689 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
690 | P1 | DPBOM000000690 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-06-30
691 | P1 | DPBOM000000691 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-02 | 2014-05-28
692 | P1 | DPBOM000000692 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-07-02
693 | P1 | DPBOM000000693 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-11 | 2011-10-07
694 | P1 | DPBOM000000694 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-09
695 | P1 | DPBOM000000695 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-09
696 | P1 | DPBOM000000696 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-02
697 | P1 | DPBOM000000697 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-26
698 | P1 | DPBOM000000698 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
699 | P1 | DPBOM000000699 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-20
700 | P1 | DPBOM000000700 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-03
701 | P1 | DPBOM000000701 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
702 | P1 | DPBOM000000702 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-06-30
703 | P1 | DPBOM000000703 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-08 | 2014-05-28
704 | P1 | DPBOM000000704 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-06
705 | P1 | DPBOM000000705 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-21 | 2011-09-18
706 | P1 | DPBOM000000706 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-18
707 | P1 | DPBOM000000707 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-18
708 | P1 | DPBOM000000708 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
709 | P1 | DPBOM000000709 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-18
710 | P1 | DPBOM000000710 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
711 | P1 | DPBOM000000711 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-26
712 | P1 | DPBOM000000712 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-21
713 | P1 | DPBOM000000713 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-04
714 | P1 | DPBOM000000714 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-26
715 | P1 | DPBOM000000715 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-17
716 | P1 | DPBOM000000716 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-06-19
717 | P1 | DPBOM000000717 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-08 | 2014-05-28
718 | P1 | DPBOM000000718 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-07
719 | P1 | DPBOM000000719 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-11 | 2011-12-04
720 | P1 | DPBOM000000720 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-15
721 | P1 | DPBOM000000721 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-15
722 | P1 | DPBOM000000722 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-19
723 | P1 | DPBOM000000723 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
724 | P1 | DPBOM000000724 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-06-18
725 | P1 | DPBOM000000725 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-16 | 2014-06-26
726 | P1 | DPBOM000000726 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-23
727 | P1 | DPBOM000000727 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-09
728 | P1 | DPBOM000000728 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-09 | 2014-05-28
729 | P1 | DPBOM000000729 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-06-18
730 | P1 | DPBOM000000730 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-03 | 2011-09-22
731 | P1 | DPBOM000000731 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-24 | 2014-06-18
732 | P1 | DPBOM000000732 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-15
733 | P1 | DPBOM000000733 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-09
734 | P1 | DPBOM000000734 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-23 | 2014-06-26
735 | P1 | DPBOM000000735 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-01
736 | P1 | DPBOM000000736 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-09
737 | P1 | DPBOM000000737 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-17 | 2014-05-28
738 | P1 | DPBOM000000738 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-13
739 | P1 | DPBOM000000739 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-01-28 | 2011-09-22
740 | P1 | DPBOM000000740 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-17
741 | P1 | DPBOM000000741 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-24 | 2014-05-28
742 | P1 | DPBOM000000742 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-02-06 | 2011-10-07
743 | P1 | DPBOM000000743 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-10-07 | 2014-10-05
744 | P1 | DPBOM000000744 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-27 | 2014-06-26
745 | P1 | DPBOM000000745 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-11-02 | 2014-10-27
746 | P1 | DPBOM000000746 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-28 | 2011-10-10
747 | P1 | DPBOM000000747 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-17
748 | P1 | DPBOM000000748 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-12 | 2014-06-26
749 | P1 | DPBOM000000749 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-04
750 | P1 | DPBOM000000750 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-02-21 | 2011-12-05
751 | P1 | DPBOM000000751 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-08
752 | P1 | DPBOM000000752 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-06 | 2014-06-26
753 | P1 | DPBOM000000753 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-08-06 | 2014-08-04
754 | P1 | DPBOM000000754 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-02-11 | 2011-11-21
755 | P1 | DPBOM000000755 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-11 | 2014-07-27
756 | P1 | DPBOM000000756 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-10-01 | 2014-06-26
757 | P1 | DPBOM000000757 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-02 | 2014-07-27
758 | P1 | DPBOM000000758 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-31 | 2011-12-26
759 | P1 | DPBOM000000759 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-24
760 | P1 | DPBOM000000760 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-21 | 2014-06-26
761 | P1 | DPBOM000000761 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-07-27
762 | P1 | DPBOM000000762 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-21 | 2011-12-26
763 | P1 | DPBOM000000763 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-28 | 2014-07-24
764 | P1 | DPBOM000000764 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-18 | 2014-06-26
765 | P1 | DPBOM000000765 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-18 | 2014-07-27
766 | P1 | DPBOM000000766 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-04-15 | 2011-12-26
767 | P1 | DPBOM000000767 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-03-06 | 2011-11-27
768 | P1 | DPBOM000000768 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-04-10 | 2011-12-28
769 | P1 | DPBOM000000769 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-04-07 | 2011-12-29
770 | P1 | DPBOM000000770 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-03-06 | 2011-10-11
771 | P1 | DPBOM000000771 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-01-21 | 2011-10-05
772 | P1 | DPBOM000000772 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-06 | 2011-12-01
773 | P1 | DPBOM000000773 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-04-07 | 2011-12-29
774 | P1 | DPBOM000000774 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-10-01 | 2014-09-17
775 | P1 | DPBOM000000775 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-10-13 | 2014-09-24
776 | P1 | DPBOM000000776 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-10-01 | 2014-09-18
777 | P1 | DPBOM000000777 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-27 | 2014-09-17
778 | P1 | DPBOM000000778 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-31 | 2011-12-14
779 | P1 | DPBOM000000779 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-10-01 | 2014-09-17
780 | P1 | DPBOM000000780 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-10-13 | 2014-09-24
781 | P1 | DPBOM000000781 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-10-01 | 2014-09-18
782 | P1 | DPBOM000000782 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-27 | 2014-09-17
783 | P1 | DPBOM000000783 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-03-31 | 2011-12-18
784 | P1 | DPBOM000000784 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-10-14 | 2014-09-17
785 | P1 | DPBOM000000785 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-10-29 | 2014-09-24
786 | P1 | DPBOM000000786 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-10-14 | 2014-09-24
787 | P1 | DPBOM000000787 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-11-09 | 2014-09-17
788 | P1 | DPBOM000000788 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-04-02 | 2011-12-25
789 | P1 | DPBOM000000789 | 가공 | F4 | D2 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-08-06
790 | P1 | DPBOM000000790 | 공작 | F4 | D4 |  | D3 | 2014-08-28 | 2014-08-26

## P2_STL 구조생설DP
No | 프로젝트 | D/P&BOM 코드 | D/P&BOM 내역 | 설계기능 | 도면종류 | 협력사 | 직영책임부서 | 작업 출도계획 | 작업 출도실적
1 | P2 | DPBOM000000791 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-15 | 2014-04-21
2 | P2 | DPBOM000000792 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-28 | 2014-03-31
3 | P2 | DPBOM000000003 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-03-24 | 2014-03-16
4 | P2 | DPBOM000000004 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-19 | 2014-03-16
5 | P2 | DPBOM000000793 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-04
7 | P2 | DPBOM000000005 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-11
8 | P2 | DPBOM000000006 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2014-01-26 | 2013-12-16
9 | P2 | DPBOM000000007 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-18
10 | P2 | DPBOM000000009 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-25 | 2014-02-12
11 | P2 | DPBOM000000795 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-13 | 2014-03-31
12 | P2 | DPBOM000000796 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-03-25 | 2014-03-17
13 | P2 | DPBOM000000797 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-26 | 2014-03-10
15 | P2 | DPBOM000000799 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-25 | 2014-03-13
16 | P2 | DPBOM000000800 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-20 | 2014-01-23
17 | P2 | DPBOM000000801 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2014-03-26 | 2014-03-17
18 | P2 | DPBOM000000802 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2014-02-10 | 2013-12-16
19 | P2 | DPBOM000000803 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-03-09 | 2014-03-03
20 | P2 | DPBOM000000804 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-09 | 2014-02-24
21 | P2 | DPBOM000000805 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-05 | 2014-02-24
22 | P2 | DPBOM000000806 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-22 | 2014-03-31
23 | P2 | DPBOM000000010 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-04-03 | 2014-03-27
24 | P2 | DPBOM000000011 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-27 | 2014-03-16
25 | P2 | DPBOM000000807 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-27 | 2014-03-16
26 | P2 | DPBOM000000012 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-23 | 2014-01-23
27 | P2 | DPBOM000000013 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2014-03-27 | 2014-03-17
28 | P2 | DPBOM000000014 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2014-02-17 | 2013-12-16
29 | P2 | DPBOM000000015 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-03-13 | 2014-03-06
30 | P2 | DPBOM000000017 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-13 | 2014-03-03
31 | P2 | DPBOM000000018 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-03-06 | 2014-02-24
32 | P2 | DPBOM000000020 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-06 | 2014-02-27
33 | P2 | DPBOM000000023 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-05
34 | P2 | DPBOM000000808 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-16 | 2014-03-31
35 | P2 | DPBOM000000809 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-13
36 | P2 | DPBOM000000810 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-06 | 2014-03-16
37 | P2 | DPBOM000000811 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-16
39 | P2 | DPBOM000000813 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-04-15 | 2014-01-23
40 | P2 | DPBOM000000814 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
41 | P2 | DPBOM000000815 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2014-03-11 | 2013-12-16
42 | P2 | DPBOM000000816 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-04-08 | 2014-03-30
43 | P2 | DPBOM000000817 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-08 | 2014-03-27
44 | P2 | DPBOM000000818 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-02
45 | P2 | DPBOM000000819 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
46 | P2 | DPBOM000000820 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2014-03-11 | 2014-02-02
47 | P2 | DPBOM000000821 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-28 | 2014-03-31
48 | P2 | DPBOM000000025 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-04-20 | 2014-04-13
49 | P2 | DPBOM000000026 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-04 | 2014-03-16
50 | P2 | DPBOM000000822 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-04 | 2014-04-14
52 | P2 | DPBOM000000028 | 공작 | F2 | D4 | D6 | D3 | 2014-05-04 | 2014-04-21
53 | P2 | DPBOM000000029 | 철의장 | F2 | D5 | D6 | D3 | 2014-03-09 | 2013-12-16
54 | P2 | DPBOM000000030 | 가공 | F2 | D2 | D6 | D3 | 2014-04-06 | 2014-04-01
55 | P2 | DPBOM000000032 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-04-02
56 | P2 | DPBOM000000824 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-18 | 2014-03-31
57 | P2 | DPBOM000000043 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-21 | 2014-04-13
58 | P2 | DPBOM000000044 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-04-24 | 2014-02-19
59 | P2 | DPBOM000000045 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-09
61 | P2 | DPBOM000000046 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-21 | 2014-04-08
62 | P2 | DPBOM000000047 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-04-15 | 2014-01-23
63 | P2 | DPBOM000000048 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-22
64 | P2 | DPBOM000000049 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-03-30 | 2013-11-18
65 | P2 | DPBOM000000050 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-03 | 2014-03-31
66 | P2 | DPBOM000000826 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-22 | 2014-03-31
67 | P2 | DPBOM000000054 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-04 | 2014-04-22
68 | P2 | DPBOM000000055 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-06 | 2014-02-19
69 | P2 | DPBOM000000056 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-04-21
71 | P2 | DPBOM000000057 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-04 | 2014-04-14
72 | P2 | DPBOM000000058 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-04-21 | 2014-01-23
73 | P2 | DPBOM000000059 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-13 | 2014-04-22
74 | P2 | DPBOM000000060 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-02 | 2013-11-18
75 | P2 | DPBOM000000061 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-14 | 2014-04-06
76 | P2 | DPBOM000000828 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-15 | 2014-03-31
77 | P2 | DPBOM000000065 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
78 | P2 | DPBOM000000066 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-07 | 2014-02-19
79 | P2 | DPBOM000000067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-05-06
81 | P2 | DPBOM000000068 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-21
82 | P2 | DPBOM000000069 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-05 | 2014-01-23
83 | P2 | DPBOM000000070 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-18 | 2014-05-15
84 | P2 | DPBOM000000071 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-03-26 | 2013-12-03
85 | P2 | DPBOM000000072 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-17 | 2014-04-13
86 | P2 | DPBOM000000830 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-20 | 2014-04-13
87 | P2 | DPBOM000000831 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-20 | 2014-04-07
88 | P2 | DPBOM000000832 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-22 | 2014-03-31
89 | P2 | DPBOM000000073 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
90 | P2 | DPBOM000000074 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-08 | 2014-02-19
91 | P2 | DPBOM000000833 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-04-21
93 | P2 | DPBOM000000075 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-21
94 | P2 | DPBOM000000076 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-04 | 2014-01-23
95 | P2 | DPBOM000000077 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-14 | 2014-04-22
96 | P2 | DPBOM000000078 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-03-20 | 2013-12-03
97 | P2 | DPBOM000000079 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-13
98 | P2 | DPBOM000000835 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-13
99 | P2 | DPBOM000000836 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-08
100 | P2 | DPBOM000000837 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-15 | 2014-04-13
101 | P2 | DPBOM000000838 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
102 | P2 | DPBOM000000080 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-30 | 2014-03-23
103 | P2 | DPBOM000000081 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-23 | 2014-02-19
104 | P2 | DPBOM000000839 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-10
105 | P2 | DPBOM000000082 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-30 | 2014-03-18
106 | P2 | DPBOM000000083 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-17 | 2014-01-23
107 | P2 | DPBOM000000084 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-13
108 | P2 | DPBOM000000085 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-08 | 2013-12-03
109 | P2 | DPBOM000000086 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-06
110 | P2 | DPBOM000000840 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-17 | 2014-03-06
111 | P2 | DPBOM000000841 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-17 | 2014-03-05
112 | P2 | DPBOM000000842 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-20
113 | P2 | DPBOM000000843 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
114 | P2 | DPBOM000000087 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-16
115 | P2 | DPBOM000000088 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-12 | 2014-02-19
116 | P2 | DPBOM000000089 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-21
117 | P2 | DPBOM000000090 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-05 | 2014-01-23
118 | P2 | DPBOM000000091 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-18 | 2014-04-16
119 | P2 | DPBOM000000092 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-03-18 | 2013-12-03
120 | P2 | DPBOM000000093 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-07
121 | P2 | DPBOM000000844 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-05 | 2014-04-14
122 | P2 | DPBOM000000845 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-04-16
123 | P2 | DPBOM000000846 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-17 | 2014-04-07
124 | P2 | DPBOM000000847 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
125 | P2 | DPBOM000000094 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-03 | 2014-03-03
126 | P2 | DPBOM000000095 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-02-19 | 2014-02-11
127 | P2 | DPBOM000000096 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-03 | 2014-02-19
128 | P2 | DPBOM000000097 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-13 | 2014-01-23
129 | P2 | DPBOM000000098 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-02-19 | 2014-02-12
130 | P2 | DPBOM000000099 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-10 | 2013-12-03
131 | P2 | DPBOM000000100 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-12
132 | P2 | DPBOM000000848 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-13 | 2014-02-06
133 | P2 | DPBOM000000849 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-13 | 2014-02-05
134 | P2 | DPBOM000000850 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-27 | 2014-01-27
135 | P2 | DPBOM000000851 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
136 | P2 | DPBOM000000101 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-06 | 2014-03-04
137 | P2 | DPBOM000000102 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-02-24 | 2014-02-19
138 | P2 | DPBOM000000103 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-06 | 2014-02-24
139 | P2 | DPBOM000000104 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-18 | 2014-01-23
140 | P2 | DPBOM000000105 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-02-24 | 2014-02-12
141 | P2 | DPBOM000000106 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-05 | 2013-12-03
142 | P2 | DPBOM000000107 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-19 | 2014-02-18
143 | P2 | DPBOM000000852 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-18 | 2014-02-16
144 | P2 | DPBOM000000853 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-18 | 2014-02-13
145 | P2 | DPBOM000000854 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-02 | 2014-02-02
146 | P2 | DPBOM000000855 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
147 | P2 | DPBOM000000108 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-23 | 2014-02-06
148 | P2 | DPBOM000000109 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-02-12 | 2014-02-11
149 | P2 | DPBOM000000856 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-02-18 | 2014-02-13
150 | P2 | DPBOM000000110 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-05
151 | P2 | DPBOM000000111 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-06 | 2014-01-23
152 | P2 | DPBOM000000112 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-10
153 | P2 | DPBOM000000113 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-15 | 2013-12-03
154 | P2 | DPBOM000000114 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-27 | 2014-01-27
155 | P2 | DPBOM000000857 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-26 | 2014-01-26
156 | P2 | DPBOM000000858 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-01-26 | 2014-01-26
157 | P2 | DPBOM000000859 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-19
158 | P2 | DPBOM000000860 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
159 | P2 | DPBOM000000115 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-17 | 2014-02-10
160 | P2 | DPBOM000000116 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-02-12 | 2014-02-11
161 | P2 | DPBOM000000861 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-02-23 | 2014-02-13
163 | P2 | DPBOM000000117 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-17 | 2014-02-13
164 | P2 | DPBOM000000118 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-06 | 2014-01-23
165 | P2 | DPBOM000000119 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-10
166 | P2 | DPBOM000000120 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-18 | 2013-12-03
167 | P2 | DPBOM000000121 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-02 | 2014-02-02
168 | P2 | DPBOM000000863 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-30 | 2014-01-30
170 | P2 | DPBOM000000865 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-01-30 | 2014-01-28
171 | P2 | DPBOM000000866 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-19
172 | P2 | DPBOM000000867 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-30 | 2014-03-31
173 | P2 | DPBOM000000122 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-23
174 | P2 | DPBOM000000123 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-22 | 2014-02-19
175 | P2 | DPBOM000000124 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-13
177 | P2 | DPBOM000000125 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-21
178 | P2 | DPBOM000000126 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-18 | 2014-01-23
179 | P2 | DPBOM000000127 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-22
180 | P2 | DPBOM000000128 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-03 | 2014-02-23
181 | P2 | DPBOM000000129 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-05 | 2014-04-23
182 | P2 | DPBOM000000869 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-01 | 2014-03-31
183 | P2 | DPBOM000000133 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-07 | 2014-04-23
184 | P2 | DPBOM000000134 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-25 | 2014-02-19
185 | P2 | DPBOM000000135 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-13
187 | P2 | DPBOM000000136 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-04-21
188 | P2 | DPBOM000000137 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-19 | 2014-01-23
189 | P2 | DPBOM000000138 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-22
190 | P2 | DPBOM000000139 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-06 | 2014-02-23
191 | P2 | DPBOM000000140 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-23
192 | P2 | DPBOM000000871 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-22 | 2014-03-31
193 | P2 | DPBOM000000152 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-20
194 | P2 | DPBOM000000153 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-27 | 2014-02-19
195 | P2 | DPBOM000000154 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-28
196 | P2 | DPBOM000000155 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-09 | 2013-12-03
197 | P2 | DPBOM000000156 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-22
198 | P2 | DPBOM000000872 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-07 | 2014-04-22
199 | P2 | DPBOM000000873 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-25 | 2014-03-31
200 | P2 | DPBOM000000157 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-25
201 | P2 | DPBOM000000158 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-26 | 2014-02-19
202 | P2 | DPBOM000000159 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-17 | 2014-05-28
203 | P2 | DPBOM000000874 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-14 | 2013-12-03
204 | P2 | DPBOM000000160 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-18
205 | P2 | DPBOM000000875 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-19 | 2014-03-31
206 | P2 | DPBOM000000161 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-05
207 | P2 | DPBOM000000162 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-26 | 2014-02-19
208 | P2 | DPBOM000000163 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-22
209 | P2 | DPBOM000000164 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-07 | 2014-02-16
210 | P2 | DPBOM000000165 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
211 | P2 | DPBOM000000166 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
212 | P2 | DPBOM000000876 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-18 | 2014-03-31
213 | P2 | DPBOM000000167 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-05
214 | P2 | DPBOM000000168 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-25 | 2014-02-19
215 | P2 | DPBOM000000169 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-22
216 | P2 | DPBOM000000170 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-02-23
217 | P2 | DPBOM000000171 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
218 | P2 | DPBOM000000877 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
219 | P2 | DPBOM000000172 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-04
220 | P2 | DPBOM000000173 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-08 | 2014-02-19
221 | P2 | DPBOM000000174 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-18
222 | P2 | DPBOM000000878 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-18 | 2014-02-04
223 | P2 | DPBOM000000175 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-04
224 | P2 | DPBOM000000176 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-04
225 | P2 | DPBOM000000879 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
226 | P2 | DPBOM000000177 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-05-04
227 | P2 | DPBOM000000178 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-14 | 2014-02-19
228 | P2 | DPBOM000000179 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-18
229 | P2 | DPBOM000000180 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-18 | 2014-02-04
230 | P2 | DPBOM000000181 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-04
231 | P2 | DPBOM000000880 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-13 | 2014-04-15
232 | P2 | DPBOM000000182 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-03 | 2014-02-26
233 | P2 | DPBOM000000183 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-10 | 2014-02-19
234 | P2 | DPBOM000000184 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-10 | 2014-03-05
235 | P2 | DPBOM000000185 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-26 | 2013-12-31
236 | P2 | DPBOM000000186 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-11
237 | P2 | DPBOM000000187 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-17 | 2014-02-11
238 | P2 | DPBOM000000881 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-13 | 2014-04-15
239 | P2 | DPBOM000000188 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-05 | 2014-02-26
240 | P2 | DPBOM000000189 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-13 | 2014-02-19
241 | P2 | DPBOM000000190 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-13 | 2014-03-05
242 | P2 | DPBOM000000191 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-31 | 2013-12-31
243 | P2 | DPBOM000000192 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-19 | 2014-02-16
244 | P2 | DPBOM000000882 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-15 | 2014-04-15
245 | P2 | DPBOM000000193 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-09 | 2014-02-05
246 | P2 | DPBOM000000194 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-02-25 | 2014-02-19
247 | P2 | DPBOM000000195 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-02-25 | 2014-02-20
248 | P2 | DPBOM000000196 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-05 | 2013-12-29
249 | P2 | DPBOM000000197 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-04 | 2014-01-30
250 | P2 | DPBOM000000198 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-04 | 2014-01-30
251 | P2 | DPBOM000000883 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-14 | 2014-04-15
252 | P2 | DPBOM000000199 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-06
253 | P2 | DPBOM000000200 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-02-25 | 2014-02-19
254 | P2 | DPBOM000000201 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-02-25 | 2014-02-20
255 | P2 | DPBOM000000202 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-11 | 2013-12-29
256 | P2 | DPBOM000000203 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-04 | 2014-01-30
257 | P2 | DPBOM000000884 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-24 | 2014-03-31
258 | P2 | DPBOM000000204 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-21
259 | P2 | DPBOM000000205 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-01 | 2014-02-19
260 | P2 | DPBOM000000206 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-04 | 2014-06-01
261 | P2 | DPBOM000000207 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-07 | 2013-12-03
262 | P2 | DPBOM000000208 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-06
263 | P2 | DPBOM000000209 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-23
264 | P2 | DPBOM000000885 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-26 | 2014-03-31
265 | P2 | DPBOM000000210 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-25
266 | P2 | DPBOM000000211 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-22 | 2014-02-19
267 | P2 | DPBOM000000212 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-01
268 | P2 | DPBOM000000213 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-07 | 2013-12-03
269 | P2 | DPBOM000000214 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-20 | 2014-05-15
270 | P2 | DPBOM000000886 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-19 | 2014-03-31
271 | P2 | DPBOM000000215 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-03-27
272 | P2 | DPBOM000000216 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-04-03 | 2014-02-11
273 | P2 | DPBOM000000887 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-04-03 | 2014-03-18
275 | P2 | DPBOM000000889 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-03-24
276 | P2 | DPBOM000000217 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-30 | 2014-01-23
277 | P2 | DPBOM000000218 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-04-03 | 2014-03-30
278 | P2 | DPBOM000000219 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2014-01-19 | 2013-11-13
279 | P2 | DPBOM000000220 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-02-18 | 2013-12-16
280 | P2 | DPBOM000000221 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-24 | 2014-03-17
281 | P2 | DPBOM000000224 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-24 | 2014-03-17
282 | P2 | DPBOM000000226 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-24 | 2014-03-12
283 | P2 | DPBOM000000890 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-13 | 2014-03-09
284 | P2 | DPBOM000000891 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-13 | 2014-03-03
285 | P2 | DPBOM000000892 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-03-26 | 2014-02-26
286 | P2 | DPBOM000000229 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-06
287 | P2 | DPBOM000000230 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-02-12 | 2014-02-11
288 | P2 | DPBOM000000231 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-04
289 | P2 | DPBOM000000232 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-04
290 | P2 | DPBOM000000233 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-06 | 2014-01-26
291 | P2 | DPBOM000000234 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-04
292 | P2 | DPBOM000000235 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-12-24 | 2013-11-04
293 | P2 | DPBOM000000236 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-14
294 | P2 | DPBOM000000238 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-13
295 | P2 | DPBOM000000239 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-22 | 2014-01-14
296 | P2 | DPBOM000000893 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-01-22 | 2014-01-13
297 | P2 | DPBOM000000894 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-22 | 2014-03-31
298 | P2 | DPBOM000000248 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-09
299 | P2 | DPBOM000000895 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-10 | 2014-02-11
300 | P2 | DPBOM000000896 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-10 | 2014-03-03
302 | P2 | DPBOM000000898 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-04
303 | P2 | DPBOM000000249 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-04 | 2014-01-23
304 | P2 | DPBOM000000250 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-10 | 2014-03-03
305 | P2 | DPBOM000000251 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-06 | 2013-12-01
306 | P2 | DPBOM000000252 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-09
307 | P2 | DPBOM000000255 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-09
309 | P2 | DPBOM000000257 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-04
310 | P2 | DPBOM000000900 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-09
311 | P2 | DPBOM000000901 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-04
312 | P2 | DPBOM000000902 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-09
313 | P2 | DPBOM000000903 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-27 | 2014-03-31
314 | P2 | DPBOM000000904 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-25 | 2014-03-18
315 | P2 | DPBOM000000905 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-11 | 2014-02-25
317 | P2 | DPBOM000000907 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-05 | 2014-01-23
318 | P2 | DPBOM000000908 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-11 | 2014-03-05
319 | P2 | DPBOM000000909 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-22 | 2013-12-16
320 | P2 | DPBOM000000910 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-10 | 2014-03-04
321 | P2 | DPBOM000000911 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-10 | 2014-02-24
322 | P2 | DPBOM000000912 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-06 | 2014-03-04
323 | P2 | DPBOM000000913 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-06 | 2014-02-24
324 | P2 | DPBOM000000914 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-20 | 2014-02-11
325 | P2 | DPBOM000000915 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-17 | 2014-02-05
326 | P2 | DPBOM000000916 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-04 | 2014-03-31
327 | P2 | DPBOM000000260 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-10 | 2014-03-04
328 | P2 | DPBOM000000261 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-19 | 2014-02-11
329 | P2 | DPBOM000000262 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-04
331 | P2 | DPBOM000000265 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-17
332 | P2 | DPBOM000000266 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-28 | 2013-12-18
333 | P2 | DPBOM000000267 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-25 | 2014-02-18
334 | P2 | DPBOM000000918 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-25 | 2014-02-12
335 | P2 | DPBOM000000919 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-04 | 2014-03-31
336 | P2 | DPBOM000000269 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-10
337 | P2 | DPBOM000000920 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-23 | 2014-02-11
338 | P2 | DPBOM000000921 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-16
340 | P2 | DPBOM000000923 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-05
341 | P2 | DPBOM000000270 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-19
342 | P2 | DPBOM000000271 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-30 | 2013-12-16
343 | P2 | DPBOM000000272 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-24
344 | P2 | DPBOM000000274 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-16
345 | P2 | DPBOM000000924 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-07 | 2014-02-26
346 | P2 | DPBOM000000925 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-19 | 2014-02-12
347 | P2 | DPBOM000000926 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-13 | 2014-02-11
348 | P2 | DPBOM000000927 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-13 | 2014-03-11
349 | P2 | DPBOM000000928 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-22 | 2013-12-18
350 | P2 | DPBOM000000929 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-04-02
351 | P2 | DPBOM000000930 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-20 | 2014-03-31
352 | P2 | DPBOM000000283 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-06 | 2014-02-27
353 | P2 | DPBOM000000284 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-16 | 2014-02-11
354 | P2 | DPBOM000000931 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-10
355 | P2 | DPBOM000000932 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-10 | 2014-01-23
356 | P2 | DPBOM000000285 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-16
357 | P2 | DPBOM000000286 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-23 | 2013-12-16
358 | P2 | DPBOM000000287 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-20 | 2014-02-18
359 | P2 | DPBOM000000289 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-20 | 2014-02-11
360 | P2 | DPBOM000000290 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-20 | 2014-02-18
361 | P2 | DPBOM000000292 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-20 | 2014-02-11
362 | P2 | DPBOM000000933 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-24 | 2014-03-31
363 | P2 | DPBOM000000294 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-13 | 2014-03-10
364 | P2 | DPBOM000000295 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-24 | 2014-02-11
365 | P2 | DPBOM000000934 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-24 | 2014-03-16
366 | P2 | DPBOM000000297 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-24 | 2014-03-20
367 | P2 | DPBOM000000298 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-30 | 2013-12-15
368 | P2 | DPBOM000000299 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-03 | 2014-02-25
369 | P2 | DPBOM000000301 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-03 | 2014-02-19
370 | P2 | DPBOM000000307 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-04-17
371 | P2 | DPBOM000000935 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-20 | 2014-03-31
372 | P2 | DPBOM000000936 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-05 | 2014-02-24
373 | P2 | DPBOM000000937 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-26 | 2014-02-11
374 | P2 | DPBOM000000938 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-26 | 2014-03-18
375 | P2 | DPBOM000000939 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-02-06 | 2013-12-22
376 | P2 | DPBOM000000940 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-05 | 2014-03-31
377 | P2 | DPBOM000000308 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-16
378 | P2 | DPBOM000000309 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-06 | 2014-02-11
379 | P2 | DPBOM000000310 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-20 | 2014-05-12
380 | P2 | DPBOM000000311 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-20 | 2013-12-16
381 | P2 | DPBOM000000941 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-14
382 | P2 | DPBOM000000942 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-06 | 2014-03-31
383 | P2 | DPBOM000000312 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-12 | 2014-03-04
384 | P2 | DPBOM000000313 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-18 | 2014-02-11
385 | P2 | DPBOM000000943 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-18 | 2014-03-04
387 | P2 | DPBOM000000945 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-12 | 2014-01-23
388 | P2 | DPBOM000000314 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-18 | 2014-03-13
389 | P2 | DPBOM000000315 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-23 | 2013-12-16
390 | P2 | DPBOM000000316 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-18
391 | P2 | DPBOM000000318 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-16
392 | P2 | DPBOM000000319 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-18
393 | P2 | DPBOM000000946 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-16
394 | P2 | DPBOM000000947 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-10 | 2014-02-18
395 | P2 | DPBOM000000320 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-24 | 2014-02-18
396 | P2 | DPBOM000000321 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-24 | 2014-02-18
397 | P2 | DPBOM000000948 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-07 | 2014-03-31
398 | P2 | DPBOM000000322 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-13 | 2014-03-09
399 | P2 | DPBOM000000323 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-23 | 2014-02-11
400 | P2 | DPBOM000000949 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-10
402 | P2 | DPBOM000000324 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-17
403 | P2 | DPBOM000000325 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-02-02 | 2013-12-16
404 | P2 | DPBOM000000326 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-19
405 | P2 | DPBOM000000328 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-16
406 | P2 | DPBOM000000951 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-18 | 2014-03-31
407 | P2 | DPBOM000000952 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-15 | 2014-04-10
408 | P2 | DPBOM000000953 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-05 | 2014-02-11
409 | P2 | DPBOM000000954 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-05-04
410 | P2 | DPBOM000000955 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-18 | 2014-02-09
411 | P2 | DPBOM000000956 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-02 | 2014-03-31
412 | P2 | DPBOM000000330 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-01 | 2014-03-27
413 | P2 | DPBOM000000331 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-27 | 2014-02-11
414 | P2 | DPBOM000000957 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-27 | 2014-03-16
415 | P2 | DPBOM000000958 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-23 | 2014-01-23
416 | P2 | DPBOM000000332 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-27 | 2014-03-24
417 | P2 | DPBOM000000333 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-02-10 | 2013-12-16
418 | P2 | DPBOM000000334 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-17
419 | P2 | DPBOM000000335 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-17
420 | P2 | DPBOM000000959 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-17
421 | P2 | DPBOM000000960 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-09
422 | P2 | DPBOM000000961 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-17
423 | P2 | DPBOM000000962 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-09
424 | P2 | DPBOM000000338 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-06 | 2014-03-04
425 | P2 | DPBOM000000339 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-06 | 2014-03-04
426 | P2 | DPBOM000000963 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-06 | 2014-03-04
427 | P2 | DPBOM000000964 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-02 | 2014-03-31
428 | P2 | DPBOM000000340 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-04-01
429 | P2 | DPBOM000000341 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-04-01 | 2014-02-11
430 | P2 | DPBOM000000965 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-04-01 | 2014-03-19
431 | P2 | DPBOM000000342 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-04-01 | 2014-03-30
432 | P2 | DPBOM000000343 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-02-13 | 2013-12-16
433 | P2 | DPBOM000000344 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-24 | 2014-03-23
434 | P2 | DPBOM000000345 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-24 | 2014-03-23
435 | P2 | DPBOM000000347 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-24 | 2014-03-12
436 | P2 | DPBOM000000348 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-11 | 2014-03-09
437 | P2 | DPBOM000000966 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-26 | 2014-03-31
438 | P2 | DPBOM000000354 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-18
439 | P2 | DPBOM000000967 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-05 | 2014-02-11
440 | P2 | DPBOM000000355 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-15
441 | P2 | DPBOM000000356 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-03-12
442 | P2 | DPBOM000000968 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-26 | 2014-03-31
443 | P2 | DPBOM000000969 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-06
444 | P2 | DPBOM000000970 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-15
445 | P2 | DPBOM000000971 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-17 | 2014-03-12
446 | P2 | DPBOM000000972 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-15 | 2014-03-31
447 | P2 | DPBOM000000357 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-04 | 2014-02-24
448 | P2 | DPBOM000000359 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-25 | 2014-02-04
450 | P2 | DPBOM000000360 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-04 | 2014-02-19
451 | P2 | DPBOM000000361 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-06 | 2014-01-23
452 | P2 | DPBOM000000362 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-04
453 | P2 | DPBOM000000363 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-12-30 | 2013-11-17
454 | P2 | DPBOM000000364 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-13
455 | P2 | DPBOM000000974 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-06 | 2014-03-31
456 | P2 | DPBOM000000975 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-27 | 2014-01-15
457 | P2 | DPBOM000000976 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-05
458 | P2 | DPBOM000000977 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-06 | 2014-01-23
459 | P2 | DPBOM000000978 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-05
460 | P2 | DPBOM000000979 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-11-24 | 2013-11-17
461 | P2 | DPBOM000000980 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-15
462 | P2 | DPBOM000000981 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-19
463 | P2 | DPBOM000000982 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-19 | 2014-03-31
464 | P2 | DPBOM000000983 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
465 | P2 | DPBOM000000984 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-04 | 2014-04-14
467 | P2 | DPBOM000000986 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-23
468 | P2 | DPBOM000000987 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-04 | 2014-04-15
469 | P2 | DPBOM000000988 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-06 | 2013-11-17
470 | P2 | DPBOM000000989 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-07 | 2014-03-27
471 | P2 | DPBOM000000990 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-06
472 | P2 | DPBOM000000991 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-03-24
473 | P2 | DPBOM000000992 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-08 | 2014-03-31
474 | P2 | DPBOM000000370 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-02 | 2014-01-28
475 | P2 | DPBOM000000371 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-02-12 | 2014-02-11
476 | P2 | DPBOM000000993 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-04
477 | P2 | DPBOM000000372 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-06 | 2014-01-23
478 | P2 | DPBOM000000373 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-04
479 | P2 | DPBOM000000374 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-12-02 | 2013-10-13
480 | P2 | DPBOM000000375 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-19
481 | P2 | DPBOM000000377 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-19
482 | P2 | DPBOM000000994 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-04-24
483 | P2 | DPBOM000000995 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-05 | 2014-03-31
484 | P2 | DPBOM000000996 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-24 | 2014-02-17
485 | P2 | DPBOM000000997 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-11
486 | P2 | DPBOM000000998 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-18
487 | P2 | DPBOM000000999 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-12-17 | 2013-11-17
488 | P2 | DPBOM000001000 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-05 | 2014-01-28
489 | P2 | DPBOM000001001 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-05 | 2014-02-04
490 | P2 | DPBOM000001002 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-08
491 | P2 | DPBOM000001003 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-07 | 2013-11-17
492 | P2 | DPBOM000001004 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-20 | 2014-03-31
493 | P2 | DPBOM000000378 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-13
494 | P2 | DPBOM000000379 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-02 | 2014-02-11
495 | P2 | DPBOM000001005 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-02
497 | P2 | DPBOM000000381 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-03
498 | P2 | DPBOM000000382 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-31 | 2013-11-17
499 | P2 | DPBOM000000383 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-04-24
500 | P2 | DPBOM000001007 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-04-24
501 | P2 | DPBOM000000388 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-20 | 2014-05-14
502 | P2 | DPBOM000001008 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-14 | 2014-03-31
503 | P2 | DPBOM000000391 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-04
504 | P2 | DPBOM000000392 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-28 | 2014-02-11
505 | P2 | DPBOM000001009 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-29
507 | P2 | DPBOM000000393 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-22 | 2014-01-23
508 | P2 | DPBOM000000394 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-27
509 | P2 | DPBOM000000395 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-10 | 2013-11-17
510 | P2 | DPBOM000000396 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
511 | P2 | DPBOM000000398 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-21
512 | P2 | DPBOM000001011 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-02 | 2014-03-31
513 | P2 | DPBOM000001012 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-18 | 2014-03-11
514 | P2 | DPBOM000001013 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-20 | 2014-02-11
515 | P2 | DPBOM000001014 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-20 | 2014-03-04
517 | P2 | DPBOM000001016 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-20 | 2014-03-12
518 | P2 | DPBOM000001017 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-07 | 2013-11-17
519 | P2 | DPBOM000001018 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-17
520 | P2 | DPBOM000001019 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-16
521 | P2 | DPBOM000001020 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-07 | 2014-03-31
522 | P2 | DPBOM000000399 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-18
523 | P2 | DPBOM000000400 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-04 | 2014-02-11
524 | P2 | DPBOM000001021 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-04 | 2014-02-24
525 | P2 | DPBOM000000401 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-25 | 2014-01-23
526 | P2 | DPBOM000000402 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-04 | 2014-02-23
527 | P2 | DPBOM000000403 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-12-22 | 2013-11-17
528 | P2 | DPBOM000000404 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-10 | 2014-02-04
529 | P2 | DPBOM000001022 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-10 | 2014-02-04
530 | P2 | DPBOM000001023 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-29 | 2014-04-15
531 | P2 | DPBOM000001024 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-05 | 2014-01-26
532 | P2 | DPBOM000001025 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-02-12 | 2014-02-11
533 | P2 | DPBOM000001026 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-04
534 | P2 | DPBOM000001027 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-04
535 | P2 | DPBOM000001028 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-11-27 | 2013-11-17
536 | P2 | DPBOM000001029 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-15
537 | P2 | DPBOM000001030 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-13
538 | P2 | DPBOM000001031 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-15
539 | P2 | DPBOM000001032 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-01-20 | 2014-01-13
540 | P2 | DPBOM000001033 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-05 | 2014-02-04
541 | P2 | DPBOM000001034 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-12 | 2014-03-31
542 | P2 | DPBOM000000413 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-05 | 2014-02-26
543 | P2 | DPBOM000000414 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-09 | 2014-02-11
544 | P2 | DPBOM000001035 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-09 | 2014-02-25
545 | P2 | DPBOM000000415 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-03 | 2014-01-23
546 | P2 | DPBOM000000416 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-09 | 2014-03-04
547 | P2 | DPBOM000000417 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2013-12-25 | 2013-11-17
548 | P2 | DPBOM000000418 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-02-13 | 2014-02-10
549 | P2 | DPBOM000001036 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-13 | 2014-02-04
550 | P2 | DPBOM000001037 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-22 | 2014-03-31
551 | P2 | DPBOM000001038 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
552 | P2 | DPBOM000001039 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-04 | 2014-02-11
553 | P2 | DPBOM000001040 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-04-14
555 | P2 | DPBOM000001042 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-04-15
556 | P2 | DPBOM000001043 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-24 | 2013-11-17
557 | P2 | DPBOM000001044 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-14 | 2014-03-25
558 | P2 | DPBOM000001045 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-14 | 2014-04-02
559 | P2 | DPBOM000001046 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-21 | 2014-04-01
560 | P2 | DPBOM000001047 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-21 | 2014-04-08
561 | P2 | DPBOM000001048 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-03-27
562 | P2 | DPBOM000001049 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-07 | 2014-03-27
563 | P2 | DPBOM000001050 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-30 | 2014-03-31
564 | P2 | DPBOM000001051 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
565 | P2 | DPBOM000001052 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-04-17 | 2014-02-11
566 | P2 | DPBOM000001053 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-04-17 | 2014-04-01
568 | P2 | DPBOM000001055 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-04-17 | 2014-04-09
569 | P2 | DPBOM000001056 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-02-27 | 2013-11-17
570 | P2 | DPBOM000001057 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-03-27
571 | P2 | DPBOM000001058 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-06
572 | P2 | DPBOM000001059 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-03-27
573 | P2 | DPBOM000001060 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-06
574 | P2 | DPBOM000001061 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-17 | 2014-03-27
575 | P2 | DPBOM000001062 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-20 | 2014-03-30
576 | P2 | DPBOM000001063 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-20 | 2014-04-07
577 | P2 | DPBOM000001064 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-27 | 2014-03-16
578 | P2 | DPBOM000001065 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-30 | 2014-03-31
579 | P2 | DPBOM000001066 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
580 | P2 | DPBOM000001067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-04-14
582 | P2 | DPBOM000001069 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-04-15
583 | P2 | DPBOM000001070 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-06 | 2013-11-17
584 | P2 | DPBOM000001071 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-03-27
585 | P2 | DPBOM000001072 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-06
586 | P2 | DPBOM000001073 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-07 | 2014-03-27
587 | P2 | DPBOM000001074 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-19 | 2014-03-31
588 | P2 | DPBOM000001075 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-11 | 2014-03-06
589 | P2 | DPBOM000001076 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-04-01 | 2014-02-11
590 | P2 | DPBOM000001077 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-04-01 | 2014-03-23
591 | P2 | DPBOM000001078 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-01-19 | 2013-11-17
592 | P2 | DPBOM000001079 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-13 | 2014-05-08
593 | P2 | DPBOM000000431 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-13
594 | P2 | DPBOM000000432 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-04-13 | 2014-04-03
595 | P2 | DPBOM000000433 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-30 | 2014-01-20
596 | P2 | DPBOM000001080 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-19
597 | P2 | DPBOM000001081 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-06
598 | P2 | DPBOM000001082 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-03-27
599 | P2 | DPBOM000001083 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-07 | 2014-04-15
600 | P2 | DPBOM000000447 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-18
601 | P2 | DPBOM000000448 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-04 | 2014-02-27
602 | P2 | DPBOM000000449 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-04 | 2014-02-19
604 | P2 | DPBOM000000450 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-17
605 | P2 | DPBOM000000451 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-25 | 2014-01-23
606 | P2 | DPBOM000000452 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-04 | 2014-02-23
607 | P2 | DPBOM000000453 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-22 | 2013-11-20
608 | P2 | DPBOM000000454 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-10 | 2014-01-27
609 | P2 | DPBOM000001085 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-12 | 2014-01-27
610 | P2 | DPBOM000001086 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-08 | 2014-04-15
611 | P2 | DPBOM000000455 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-05 | 2014-03-04
612 | P2 | DPBOM000000456 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-09 | 2014-02-27
613 | P2 | DPBOM000000457 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-09 | 2014-02-25
615 | P2 | DPBOM000000458 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-05 | 2014-02-27
616 | P2 | DPBOM000000459 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-03 | 2014-01-23
617 | P2 | DPBOM000000460 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-09 | 2014-03-04
618 | P2 | DPBOM000000461 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-25 | 2013-11-20
619 | P2 | DPBOM000000462 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-13 | 2014-02-06
620 | P2 | DPBOM000001088 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-06 | 2014-04-15
621 | P2 | DPBOM000001089 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-24 | 2014-02-23
622 | P2 | DPBOM000001090 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-03 | 2014-02-27
623 | P2 | DPBOM000001091 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-03 | 2014-02-24
624 | P2 | DPBOM000001092 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-24 | 2014-02-19
625 | P2 | DPBOM000000463 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-24 | 2014-01-23
626 | P2 | DPBOM000001093 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-03 | 2014-02-26
627 | P2 | DPBOM000000464 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-19 | 2013-11-28
628 | P2 | DPBOM000001094 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-09 | 2014-02-06
629 | P2 | DPBOM000001095 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
630 | P2 | DPBOM000000479 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-11 | 2014-03-09
631 | P2 | DPBOM000000480 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-16 | 2014-02-27
632 | P2 | DPBOM000000481 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-10
634 | P2 | DPBOM000000483 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-10 | 2014-01-23
635 | P2 | DPBOM000000484 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-12
636 | P2 | DPBOM000000485 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-01 | 2013-12-03
637 | P2 | DPBOM000000486 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-20 | 2014-02-18
638 | P2 | DPBOM000001097 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-20 | 2014-02-11
639 | P2 | DPBOM000001098 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-20 | 2014-04-14
640 | P2 | DPBOM000000488 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-17 | 2014-03-09
641 | P2 | DPBOM000000489 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-20 | 2014-02-27
642 | P2 | DPBOM000000490 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-20 | 2014-03-04
644 | P2 | DPBOM000000491 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-17 | 2014-03-05
645 | P2 | DPBOM000000492 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-16 | 2014-01-23
646 | P2 | DPBOM000000493 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-20 | 2014-03-18
647 | P2 | DPBOM000000494 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-07 | 2013-12-09
648 | P2 | DPBOM000000495 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-23
649 | P2 | DPBOM000001100 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-12 | 2014-05-08
650 | P2 | DPBOM000001101 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-21
651 | P2 | DPBOM000001102 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-14
652 | P2 | DPBOM000000498 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-06 | 2014-01-23
653 | P2 | DPBOM000001103 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-13 | 2014-04-24
654 | P2 | DPBOM000000499 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-03-17 | 2014-02-06
655 | P2 | DPBOM000001104 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-14 | 2014-04-09
656 | P2 | DPBOM000001105 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-15 | 2014-05-08
657 | P2 | DPBOM000001106 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
658 | P2 | DPBOM000001107 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-21
659 | P2 | DPBOM000000500 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-07 | 2014-01-23
660 | P2 | DPBOM000001108 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-15 | 2014-04-24
661 | P2 | DPBOM000000501 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-03-19 | 2014-02-06
662 | P2 | DPBOM000001109 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-09
663 | P2 | DPBOM000001110 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
664 | P2 | DPBOM000001111 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
665 | P2 | DPBOM000001112 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-21
666 | P2 | DPBOM000000502 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-04-21 | 2014-01-23
667 | P2 | DPBOM000001113 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-15
668 | P2 | DPBOM000000503 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-03-17 | 2014-01-27
669 | P2 | DPBOM000001114 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-21
670 | P2 | DPBOM000001115 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
671 | P2 | DPBOM000001116 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
672 | P2 | DPBOM000001117 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-21
673 | P2 | DPBOM000000504 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-04-24 | 2014-01-23
674 | P2 | DPBOM000001118 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-15
675 | P2 | DPBOM000000505 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-03-23 | 2014-02-05
676 | P2 | DPBOM000001119 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-04 | 2014-04-24
677 | P2 | DPBOM000001120 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
678 | P2 | DPBOM000001121 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-16
679 | P2 | DPBOM000001122 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-19
680 | P2 | DPBOM000000506 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-03 | 2014-01-23
681 | P2 | DPBOM000001123 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-09 | 2014-03-03
682 | P2 | DPBOM000000507 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-09 | 2014-01-08
683 | P2 | DPBOM000001124 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-13 | 2014-02-06
684 | P2 | DPBOM000001125 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
685 | P2 | DPBOM000001126 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-16
686 | P2 | DPBOM000001127 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-26 | 2014-02-19
687 | P2 | DPBOM000000508 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-03 | 2014-01-23
688 | P2 | DPBOM000001128 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-09 | 2014-03-03
689 | P2 | DPBOM000000509 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-09 | 2014-01-08
690 | P2 | DPBOM000001129 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-13 | 2014-02-06
691 | P2 | DPBOM000001130 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
692 | P2 | DPBOM000001131 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-19 | 2014-02-12
693 | P2 | DPBOM000001132 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-19 | 2014-02-17
694 | P2 | DPBOM000000510 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-23 | 2014-01-23
695 | P2 | DPBOM000001133 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-24
696 | P2 | DPBOM000000511 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-09 | 2014-01-08
697 | P2 | DPBOM000001134 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-06 | 2014-02-04
698 | P2 | DPBOM000001135 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
699 | P2 | DPBOM000001136 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-19 | 2014-02-12
700 | P2 | DPBOM000001137 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-19 | 2014-02-17
701 | P2 | DPBOM000000512 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-23 | 2014-01-23
702 | P2 | DPBOM000001138 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-24
703 | P2 | DPBOM000000513 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-09 | 2014-01-08
704 | P2 | DPBOM000001139 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-06 | 2014-02-04
705 | P2 | DPBOM000001140 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-01 | 2014-05-08
706 | P2 | DPBOM000000521 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-26
707 | P2 | DPBOM000000522 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-05 | 2014-03-16
708 | P2 | DPBOM000000523 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-16
709 | P2 | DPBOM000000524 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-17 | 2014-03-18
710 | P2 | DPBOM000001141 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-15 | 2014-04-23
711 | P2 | DPBOM000001142 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
712 | P2 | DPBOM000000525 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-26
713 | P2 | DPBOM000000526 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-22 | 2014-03-16
714 | P2 | DPBOM000000527 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-25
715 | P2 | DPBOM000000528 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-05 | 2014-03-26
716 | P2 | DPBOM000001143 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
717 | P2 | DPBOM000000529 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
718 | P2 | DPBOM000000530 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-04 | 2014-03-16
719 | P2 | DPBOM000000531 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-15
720 | P2 | DPBOM000000532 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-20 | 2014-02-19
721 | P2 | DPBOM000000533 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-13
722 | P2 | DPBOM000001144 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
723 | P2 | DPBOM000000534 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-26
724 | P2 | DPBOM000000535 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-22 | 2014-03-16
725 | P2 | DPBOM000000536 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-15
726 | P2 | DPBOM000000537 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-23 | 2014-02-19
727 | P2 | DPBOM000001145 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
728 | P2 | DPBOM000000538 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-18
729 | P2 | DPBOM000000539 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-29 | 2014-03-16
730 | P2 | DPBOM000000540 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-26
731 | P2 | DPBOM000000541 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-14 | 2014-02-19
732 | P2 | DPBOM000000542 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-07 | 2014-04-22
733 | P2 | DPBOM000001146 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
734 | P2 | DPBOM000000543 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-18
735 | P2 | DPBOM000000544 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-16 | 2014-03-16
736 | P2 | DPBOM000000545 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-22 | 2014-05-26
737 | P2 | DPBOM000000546 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-23 | 2014-02-19
738 | P2 | DPBOM000001147 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
739 | P2 | DPBOM000000547 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-18 | 2014-03-16
740 | P2 | DPBOM000000548 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-26 | 2014-03-16
741 | P2 | DPBOM000000549 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-26 | 2014-03-19
742 | P2 | DPBOM000000550 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-02-05 | 2014-02-05
743 | P2 | DPBOM000000551 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-05 | 2014-02-25
744 | P2 | DPBOM000001148 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
745 | P2 | DPBOM000000552 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-18 | 2014-03-16
746 | P2 | DPBOM000000553 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-04-08 | 2014-03-16
747 | P2 | DPBOM000000554 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-04-08 | 2014-04-06
748 | P2 | DPBOM000000555 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-03-13 | 2014-03-11
749 | P2 | DPBOM000001149 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
750 | P2 | DPBOM000000556 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-09 | 2014-03-03
751 | P2 | DPBOM000000557 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-17 | 2014-03-16
752 | P2 | DPBOM000000558 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-17 | 2014-03-12
753 | P2 | DPBOM000000560 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-23 | 2014-02-16
754 | P2 | DPBOM000001150 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
755 | P2 | DPBOM000000561 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-09 | 2014-03-03
756 | P2 | DPBOM000000562 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-30 | 2014-03-16
757 | P2 | DPBOM000000563 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-30 | 2014-03-26
758 | P2 | DPBOM000001151 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-08 | 2014-05-08
759 | P2 | DPBOM000000565 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-28
760 | P2 | DPBOM000000566 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-17 | 2014-03-16
761 | P2 | DPBOM000000567 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-18
762 | P2 | DPBOM000000568 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-23 | 2014-03-18
763 | P2 | DPBOM000000569 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-23
764 | P2 | DPBOM000001152 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-08 | 2014-05-08
765 | P2 | DPBOM000000570 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-29
766 | P2 | DPBOM000000571 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-01 | 2014-03-16
767 | P2 | DPBOM000000572 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-07-07 | 2014-07-03
768 | P2 | DPBOM000000573 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-14 | 2014-03-24
769 | P2 | DPBOM000001153 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-21 | 2014-04-15
770 | P2 | DPBOM000000575 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-26 | 2014-03-24
771 | P2 | DPBOM000000576 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-06
772 | P2 | DPBOM000000577 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-02-25 | 2014-01-13
773 | P2 | DPBOM000000578 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-10 | 2014-03-03
774 | P2 | DPBOM000001154 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
775 | P2 | DPBOM000001155 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-28
776 | P2 | DPBOM000000579 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-01-13
777 | P2 | DPBOM000001156 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-25
778 | P2 | DPBOM000001157 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-07 | 2014-04-24
779 | P2 | DPBOM000001158 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-04
780 | P2 | DPBOM000000580 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-04-10 | 2014-01-13
781 | P2 | DPBOM000001159 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-25
782 | P2 | DPBOM000001160 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-07 | 2014-04-24
783 | P2 | DPBOM000001161 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-04
784 | P2 | DPBOM000000581 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-04-10 | 2014-01-13
785 | P2 | DPBOM000001162 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-25
786 | P2 | DPBOM000001163 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-24 | 2014-04-15
787 | P2 | DPBOM000000582 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-17
788 | P2 | DPBOM000000583 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-04-13 | 2014-04-08
789 | P2 | DPBOM000000584 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-02-24 | 2014-01-13
790 | P2 | DPBOM000000585 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-07 | 2014-03-12
791 | P2 | DPBOM000000586 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-01-13
792 | P2 | DPBOM000001164 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-19
793 | P2 | DPBOM000001165 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-15
794 | P2 | DPBOM000001166 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-01-13
795 | P2 | DPBOM000001167 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-29 | 2014-04-15
796 | P2 | DPBOM000001168 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-01-13
797 | P2 | DPBOM000001169 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-06 | 2014-04-15
798 | P2 | DPBOM000000587 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-27 | 2014-03-26
799 | P2 | DPBOM000000588 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-04-17 | 2014-04-16
800 | P2 | DPBOM000000589 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-03-03 | 2014-01-13
801 | P2 | DPBOM000000590 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-13 | 2014-03-16
802 | P2 | DPBOM000001170 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-25
803 | P2 | DPBOM000001171 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-19
804 | P2 | DPBOM000001172 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-04-21 | 2014-01-13
805 | P2 | DPBOM000001173 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-06-03 | 2014-04-23
806 | P2 | DPBOM000001174 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-12 | 2014-04-15
807 | P2 | DPBOM000000591 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-31 | 2014-03-30
808 | P2 | DPBOM000000592 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-04-21 | 2014-04-20
809 | P2 | DPBOM000000593 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-03-05 | 2014-01-13
810 | P2 | DPBOM000000594 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-15 | 2014-03-26
811 | P2 | DPBOM000001175 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-15 | 2014-04-15
812 | P2 | DPBOM000000595 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-03 | 2014-03-25
813 | P2 | DPBOM000000596 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-16
814 | P2 | DPBOM000000597 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-03-10 | 2014-01-13
815 | P2 | DPBOM000000598 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-20 | 2014-03-25
816 | P2 | DPBOM000001176 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
817 | P2 | DPBOM000001177 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-04-07
818 | P2 | DPBOM000001178 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-05-07
819 | P2 | DPBOM000001179 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-03-16 | 2014-01-13
820 | P2 | DPBOM000001180 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-03-27
821 | P2 | DPBOM000001181 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-21 | 2014-05-08
822 | P2 | DPBOM000001182 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-13
823 | P2 | DPBOM000001183 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-15 | 2014-04-24
824 | P2 | DPBOM000001184 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-01-13
825 | P2 | DPBOM000001185 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-08 | 2014-04-01
826 | P2 | DPBOM000001186 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-19 | 2014-05-08
827 | P2 | DPBOM000000599 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-04-15 | 2014-04-13
828 | P2 | DPBOM000001187 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-04-22 | 2014-04-20
829 | P2 | DPBOM000000600 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-15
830 | P2 | DPBOM000000601 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-03-04 | 2014-01-13
831 | P2 | DPBOM000000602 | 철의장 | F6 | D5 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-03-24
832 | P2 | DPBOM000001188 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-04-01 | 2014-04-01
833 | P2 | DPBOM000001189 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-17 | 2014-05-08
834 | P2 | DPBOM000001190 | 가공 | F6 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-23
835 | P2 | DPBOM000001191 | 공작 | F6 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-27
836 | P2 | DPBOM000000603 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-01-13
837 | P2 | DPBOM000001192 | 철의장 | F6 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-22 | 2014-04-07
838 | P2 | DPBOM000001193 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-03 | 2014-05-08
839 | P2 | DPBOM000000613 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-05-04
840 | P2 | DPBOM000000614 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-22 | 2014-02-27
841 | P2 | DPBOM000000615 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-20
843 | P2 | DPBOM000000616 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-04-24
844 | P2 | DPBOM000000617 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-19 | 2014-01-23
845 | P2 | DPBOM000000618 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-25
846 | P2 | DPBOM000000619 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-06 | 2013-12-03
847 | P2 | DPBOM000000620 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
848 | P2 | DPBOM000001195 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
849 | P2 | DPBOM000001196 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
850 | P2 | DPBOM000001197 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
851 | P2 | DPBOM000001198 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
852 | P2 | DPBOM000001199 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-06 | 2014-05-08
853 | P2 | DPBOM000000621 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-18
854 | P2 | DPBOM000000622 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-25 | 2014-02-27
855 | P2 | DPBOM000000624 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-04-24
856 | P2 | DPBOM000000625 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-19 | 2014-01-23
857 | P2 | DPBOM000000626 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-25
858 | P2 | DPBOM000000627 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-02-27
859 | P2 | DPBOM000000628 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
860 | P2 | DPBOM000001200 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-15
861 | P2 | DPBOM000001201 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-03 | 2014-05-08
862 | P2 | DPBOM000000629 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-15
863 | P2 | DPBOM000000630 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-26 | 2014-02-27
864 | P2 | DPBOM000000631 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-04-24
865 | P2 | DPBOM000000632 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-25 | 2014-01-23
866 | P2 | DPBOM000000633 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-21
867 | P2 | DPBOM000000634 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-10 | 2013-12-03
868 | P2 | DPBOM000000635 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
869 | P2 | DPBOM000000636 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
870 | P2 | DPBOM000000638 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
871 | P2 | DPBOM000001202 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-03 | 2014-05-08
872 | P2 | DPBOM000000640 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-21
873 | P2 | DPBOM000000641 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-15 | 2014-02-27
874 | P2 | DPBOM000000642 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-12
875 | P2 | DPBOM000000643 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-01 | 2014-01-23
876 | P2 | DPBOM000000644 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-27
877 | P2 | DPBOM000000645 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-21 | 2013-12-03
878 | P2 | DPBOM000000646 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
879 | P2 | DPBOM000000647 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
880 | P2 | DPBOM000001203 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
881 | P2 | DPBOM000000650 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-04
882 | P2 | DPBOM000000651 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-05-29 | 2014-02-27
883 | P2 | DPBOM000000652 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-21
884 | P2 | DPBOM000000653 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-22 | 2014-01-23
885 | P2 | DPBOM000000654 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-18
886 | P2 | DPBOM000000655 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-31 | 2013-12-03
887 | P2 | DPBOM000000656 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-04
888 | P2 | DPBOM000000657 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-04
889 | P2 | DPBOM000001204 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
890 | P2 | DPBOM000000663 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-05-05
891 | P2 | DPBOM000000664 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-01 | 2014-02-27
892 | P2 | DPBOM000000665 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-04-21
893 | P2 | DPBOM000000666 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-26 | 2014-01-23
894 | P2 | DPBOM000000667 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-18
895 | P2 | DPBOM000000668 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-31 | 2013-12-03
896 | P2 | DPBOM000000669 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-05
897 | P2 | DPBOM000001205 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
898 | P2 | DPBOM000000675 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-11 | 2014-03-06
899 | P2 | DPBOM000000676 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-17 | 2014-02-27
900 | P2 | DPBOM000000677 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-11 | 2014-03-06
901 | P2 | DPBOM000000678 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-11 | 2014-01-23
902 | P2 | DPBOM000000679 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-17 | 2014-03-13
903 | P2 | DPBOM000000680 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-02 | 2013-12-03
904 | P2 | DPBOM000000681 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-23 | 2014-02-18
905 | P2 | DPBOM000000682 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-24 | 2014-02-18
906 | P2 | DPBOM000000684 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-25 | 2014-02-20
907 | P2 | DPBOM000001206 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
908 | P2 | DPBOM000000688 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-11
909 | P2 | DPBOM000000689 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-23 | 2014-02-27
910 | P2 | DPBOM000000690 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-06
911 | P2 | DPBOM000000691 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-17 | 2014-01-23
912 | P2 | DPBOM000000692 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-13
913 | P2 | DPBOM000000693 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-01-08 | 2013-12-03
914 | P2 | DPBOM000000694 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-24
915 | P2 | DPBOM000000695 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-03 | 2014-02-24
916 | P2 | DPBOM000001207 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-02 | 2014-05-22
917 | P2 | DPBOM000000700 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-24
918 | P2 | DPBOM000000701 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-06 | 2014-02-27
919 | P2 | DPBOM000000702 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-26
920 | P2 | DPBOM000000703 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-02-27 | 2014-01-23
921 | P2 | DPBOM000000704 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-06 | 2014-03-03
922 | P2 | DPBOM000000705 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-24 | 2013-12-03
923 | P2 | DPBOM000000706 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-12 | 2014-02-10
924 | P2 | DPBOM000000707 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-13 | 2014-02-11
925 | P2 | DPBOM000000709 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-16 | 2014-02-12
926 | P2 | DPBOM000001208 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
927 | P2 | DPBOM000000713 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-03-05 | 2014-02-27
928 | P2 | DPBOM000000714 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-03-12 | 2014-02-27
929 | P2 | DPBOM000000715 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-03-12 | 2014-03-05
930 | P2 | DPBOM000000716 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-03-05 | 2014-03-04
931 | P2 | DPBOM000000717 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-03-06 | 2014-01-23
932 | P2 | DPBOM000000718 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-03-12 | 2014-03-03
933 | P2 | DPBOM000000719 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2013-12-30 | 2013-12-03
934 | P2 | DPBOM000000720 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-18 | 2014-02-16
935 | P2 | DPBOM000000721 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-02-19 | 2014-02-16
936 | P2 | DPBOM000001209 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-10 | 2014-05-08
937 | P2 | DPBOM000000724 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-26
938 | P2 | DPBOM000000725 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-01 | 2014-02-27
939 | P2 | DPBOM000000726 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-05-28
940 | P2 | DPBOM000000727 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-04-24
941 | P2 | DPBOM000000728 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-28 | 2014-01-23
942 | P2 | DPBOM000000729 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-03
943 | P2 | DPBOM000000730 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-16 | 2013-12-03
944 | P2 | DPBOM000000731 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
945 | P2 | DPBOM000000732 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
946 | P2 | DPBOM000001210 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
947 | P2 | DPBOM000001211 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-13 | 2014-05-08
948 | P2 | DPBOM000000733 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-20
949 | P2 | DPBOM000000734 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-04 | 2014-02-27
950 | P2 | DPBOM000000735 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-02
952 | P2 | DPBOM000000736 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-19
953 | P2 | DPBOM000000737 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-02 | 2014-01-23
954 | P2 | DPBOM000000738 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-02
955 | P2 | DPBOM000000739 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-04-16 | 2014-03-03
956 | P2 | DPBOM000000740 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-05
957 | P2 | DPBOM000001213 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-30 | 2014-05-08
958 | P2 | DPBOM000000743 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-25
959 | P2 | DPBOM000000744 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-22 | 2014-04-14
960 | P2 | DPBOM000000745 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-18
961 | P2 | DPBOM000000746 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-05 | 2014-03-16
962 | P2 | DPBOM000001214 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-15
963 | P2 | DPBOM000000747 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
964 | P2 | DPBOM000000748 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-06-19 | 2014-04-14
965 | P2 | DPBOM000000749 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-06-24 | 2014-06-18
966 | P2 | DPBOM000000750 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-04 | 2014-03-16
967 | P2 | DPBOM000001215 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-09 | 2014-05-08
968 | P2 | DPBOM000000751 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-28
969 | P2 | DPBOM000000752 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-01 | 2014-04-14
970 | P2 | DPBOM000000753 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-26
971 | P2 | DPBOM000000754 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-14 | 2014-03-16
972 | P2 | DPBOM000001216 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-05-28 | 2014-05-08
973 | P2 | DPBOM000000755 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-03 | 2014-03-17
974 | P2 | DPBOM000000756 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-04-24 | 2014-04-14
975 | P2 | DPBOM000000757 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-08
976 | P2 | DPBOM000000758 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-02-13 | 2014-01-26
977 | P2 | DPBOM000001217 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-01 | 2014-05-08
978 | P2 | DPBOM000000759 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-03-25 | 2014-03-17
979 | P2 | DPBOM000000760 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-04-15 | 2014-04-14
980 | P2 | DPBOM000000761 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-04-15 | 2014-04-08
981 | P2 | DPBOM000000762 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-02-04 | 2014-01-26
982 | P2 | DPBOM000001218 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-10 | 2014-05-08
983 | P2 | DPBOM000000763 | 가공 | F2 | D2 | D5 | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-27
984 | P2 | DPBOM000000764 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-02 | 2014-04-14
985 | P2 | DPBOM000000765 | 공작 | F2 | D4 | D5 | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-23
986 | P2 | DPBOM000000766 | 철의장 | F2 | D5 | D5 | D3 | 2014-05-15 | 2014-03-23
987 | P2 | DPBOM000001219 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-06-18
988 | P2 | DPBOM000001220 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-07-08
990 | P2 | DPBOM000001222 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-02
991 | P2 | DPBOM000001223 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-07-27
992 | P2 | DPBOM000001224 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-03-27
993 | P2 | DPBOM000000774 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-19
994 | P2 | DPBOM000000775 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-06-17
996 | P2 | DPBOM000000776 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-26
997 | P2 | DPBOM000000777 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-06
998 | P2 | DPBOM000000778 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-03-27
999 | P2 | DPBOM000000779 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-19
1000 | P2 | DPBOM000000780 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-06-17
1002 | P2 | DPBOM000000781 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-26
1003 | P2 | DPBOM000000782 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-06
1004 | P2 | DPBOM000000783 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-03-27
1005 | P2 | DPBOM000000784 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-19
1006 | P2 | DPBOM000000785 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-06-17
1008 | P2 | DPBOM000000786 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-26
1009 | P2 | DPBOM000000787 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-06
1010 | P2 | DPBOM000000788 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-03-27
1011 | P2 | DPBOM000001228 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-19
1012 | P2 | DPBOM000001229 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-26
1013 | P2 | DPBOM000001230 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-06
1014 | P2 | DPBOM000001231 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-03-27
1015 | P2 | DPBOM000001232 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-02-27 | 2014-02-26

## P3_CNT 구조생설DP
No | 프로젝트 | D/P&BOM 코드 | D/P&BOM 내역 | 설계기능 | 도면종류 | 협력사 | 직영책임부서 | 작업 출도계획 | 작업 출도실적
1 | P3 | DPBOM000001233 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-21 | 2014-10-12
2 | P3 | DPBOM000001234 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-07-30 | 2014-10-12
3 | P3 | DPBOM000001235 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-08-20 | 2014-10-12
4 | P3 | DPBOM000001236 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-04 | 2014-10-12
5 | P3 | DPBOM000001237 | 족장 | F3 | D3 |  | D4 | 2014-09-11 | 2014-10-12
6 | P3 | DPBOM000000792 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-20 | 2014-07-21
7 | P3 | DPBOM000000003 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-15
8 | P3 | DPBOM000000004 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-16 | 2014-06-16
9 | P3 | DPBOM000000793 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-03
10 | P3 | DPBOM000001238 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-04 | 2014-05-29
11 | P3 | DPBOM000000005 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-16
12 | P3 | DPBOM000001239 | 철의장 | F8 | D5 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-13
13 | P3 | DPBOM000000006 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-22
14 | P3 | DPBOM000001240 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-22
16 | P3 | DPBOM000001242 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-19
17 | P3 | DPBOM000000007 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-29
19 | P3 | DPBOM000000009 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-20 | 2014-05-20
20 | P3 | DPBOM000000806 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-06 | 2014-07-21
21 | P3 | DPBOM000000010 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-19
22 | P3 | DPBOM000000807 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-19 | 2014-07-24
24 | P3 | DPBOM000001245 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-10
25 | P3 | DPBOM000000012 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-13 | 2014-05-29
26 | P3 | DPBOM000000013 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-19 | 2014-08-18
27 | P3 | DPBOM000000014 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-05-18
28 | P3 | DPBOM000000015 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-08-06
30 | P3 | DPBOM000000017 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-07-27
31 | P3 | DPBOM000000018 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-10
33 | P3 | DPBOM000000020 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-03
34 | P3 | DPBOM000001248 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-10
36 | P3 | DPBOM000001250 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-03
37 | P3 | DPBOM000001251 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-28
38 | P3 | DPBOM000000808 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-21 | 2014-07-21
39 | P3 | DPBOM000000809 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-18
40 | P3 | DPBOM000000810 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-22 | 2014-06-16
41 | P3 | DPBOM000000811 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
43 | P3 | DPBOM000001252 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-05-29
44 | P3 | DPBOM000000813 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-16 | 2014-05-29
45 | P3 | DPBOM000000814 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-17
46 | P3 | DPBOM000000815 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-10 | 2014-03-25
47 | P3 | DPBOM000000816 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
48 | P3 | DPBOM000000821 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-14 | 2014-07-21
49 | P3 | DPBOM000000025 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-10 | 2014-08-07
50 | P3 | DPBOM000000026 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-13 | 2014-06-16
51 | P3 | DPBOM000000822 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-07-20
52 | P3 | DPBOM000000027 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-30 | 2014-05-29
53 | P3 | DPBOM000000028 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-11
54 | P3 | DPBOM000000029 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-05-08
55 | P3 | DPBOM000000030 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-24
56 | P3 | DPBOM000000033 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-28 | 2014-07-24
57 | P3 | DPBOM000001253 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-24
59 | P3 | DPBOM000001255 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-20
60 | P3 | DPBOM000001256 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-13
61 | P3 | DPBOM000001257 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-14 | 2014-07-21
62 | P3 | DPBOM000001258 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-07-07
63 | P3 | DPBOM000001259 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-28
64 | P3 | DPBOM000001260 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-04-24
65 | P3 | DPBOM000001261 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-14 | 2014-07-21
66 | P3 | DPBOM000001262 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-09
67 | P3 | DPBOM000001263 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-06-05
69 | P3 | DPBOM000001265 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-06-23
70 | P3 | DPBOM000001266 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-07-28
71 | P3 | DPBOM000001267 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-04-24
72 | P3 | DPBOM000000824 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
73 | P3 | DPBOM000000043 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-07-01
74 | P3 | DPBOM000000044 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-30 | 2014-05-22
75 | P3 | DPBOM000000045 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-19
77 | P3 | DPBOM000000046 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-06-23
78 | P3 | DPBOM000000047 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-23 | 2014-05-29
79 | P3 | DPBOM000000048 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
80 | P3 | DPBOM000000049 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
81 | P3 | DPBOM000000050 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-25 | 2014-06-25
82 | P3 | DPBOM000001268 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-23
83 | P3 | DPBOM000001269 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
85 | P3 | DPBOM000001271 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-29
86 | P3 | DPBOM000001272 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-24 | 2014-06-23
87 | P3 | DPBOM000001273 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-24 | 2014-06-23
88 | P3 | DPBOM000001274 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-24 | 2014-06-23
89 | P3 | DPBOM000000826 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-12 | 2014-07-21
90 | P3 | DPBOM000000054 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-09
91 | P3 | DPBOM000000055 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-03 | 2014-05-22
92 | P3 | DPBOM000000056 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-07-03
93 | P3 | DPBOM000000057 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-03
94 | P3 | DPBOM000000058 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-26 | 2014-05-29
95 | P3 | DPBOM000000059 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-07-03
96 | P3 | DPBOM000000060 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-05
97 | P3 | DPBOM000000061 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-30
98 | P3 | DPBOM000001275 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-26
99 | P3 | DPBOM000001276 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-05
101 | P3 | DPBOM000001278 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-03
102 | P3 | DPBOM000001279 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
103 | P3 | DPBOM000001280 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
104 | P3 | DPBOM000001281 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
105 | P3 | DPBOM000001282 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
106 | P3 | DPBOM000001283 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
107 | P3 | DPBOM000000828 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-21 | 2014-07-21
108 | P3 | DPBOM000000065 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-03
109 | P3 | DPBOM000000066 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-03 | 2014-05-22
110 | P3 | DPBOM000000067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-13
111 | P3 | DPBOM000000068 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-07-30
112 | P3 | DPBOM000000069 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-28 | 2014-05-29
113 | P3 | DPBOM000000070 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-28
114 | P3 | DPBOM000000071 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-05-22
115 | P3 | DPBOM000000072 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-22
116 | P3 | DPBOM000001284 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-20
117 | P3 | DPBOM000001285 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-09
119 | P3 | DPBOM000001287 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-06-23
120 | P3 | DPBOM000001288 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-21
121 | P3 | DPBOM000001289 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-21
122 | P3 | DPBOM000001290 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-21
123 | P3 | DPBOM000001291 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-21
124 | P3 | DPBOM000001292 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-21
125 | P3 | DPBOM000000832 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-21 | 2014-07-21
126 | P3 | DPBOM000000073 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-07-30
127 | P3 | DPBOM000000074 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-30 | 2014-05-22
128 | P3 | DPBOM000000833 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-07-13
129 | P3 | DPBOM000000075 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-07-24
130 | P3 | DPBOM000000076 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-24 | 2014-05-29
131 | P3 | DPBOM000000077 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-07-24
132 | P3 | DPBOM000000078 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-04-09
133 | P3 | DPBOM000000079 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-21
134 | P3 | DPBOM000000837 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-17
135 | P3 | DPBOM000001293 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-09
137 | P3 | DPBOM000001295 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-06-23
138 | P3 | DPBOM000001296 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-20
139 | P3 | DPBOM000001297 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-20
140 | P3 | DPBOM000001298 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-20
141 | P3 | DPBOM000001299 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-20
142 | P3 | DPBOM000001300 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-20
143 | P3 | DPBOM000000838 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-22 | 2014-07-21
144 | P3 | DPBOM000000080 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-08-07
145 | P3 | DPBOM000000839 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-13
147 | P3 | DPBOM000000082 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-07-27
148 | P3 | DPBOM000000083 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-05-29
149 | P3 | DPBOM000000084 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-29
150 | P3 | DPBOM000000085 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-04-16
151 | P3 | DPBOM000000086 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-17
152 | P3 | DPBOM000000842 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-20 | 2014-07-11
153 | P3 | DPBOM000001302 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-07-06
155 | P3 | DPBOM000001304 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-06-23
156 | P3 | DPBOM000001305 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-13
157 | P3 | DPBOM000001306 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-13
158 | P3 | DPBOM000001307 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-13
159 | P3 | DPBOM000001308 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-13
160 | P3 | DPBOM000000843 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-21 | 2014-07-21
161 | P3 | DPBOM000000087 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
162 | P3 | DPBOM000001309 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-12
164 | P3 | DPBOM000000089 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-18
165 | P3 | DPBOM000000090 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-18 | 2014-05-18
166 | P3 | DPBOM000000091 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-22
167 | P3 | DPBOM000000092 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-16
168 | P3 | DPBOM000000093 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-05-13
169 | P3 | DPBOM000000846 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-22
170 | P3 | DPBOM000001311 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-23
172 | P3 | DPBOM000001313 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-20
173 | P3 | DPBOM000001314 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-22
174 | P3 | DPBOM000000847 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-22 | 2014-07-21
175 | P3 | DPBOM000000094 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
176 | P3 | DPBOM000000095 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-05-15 | 2014-05-22
177 | P3 | DPBOM000001315 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-04-20
179 | P3 | DPBOM000000096 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-18
180 | P3 | DPBOM000000097 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-08 | 2014-04-23
181 | P3 | DPBOM000000098 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-15
182 | P3 | DPBOM000000099 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-16 | 2014-03-16
183 | P3 | DPBOM000000100 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-06
184 | P3 | DPBOM000000850 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-16
185 | P3 | DPBOM000001317 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-16
187 | P3 | DPBOM000001319 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-15
188 | P3 | DPBOM000000851 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-30 | 2014-07-21
189 | P3 | DPBOM000000101 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-06-01
190 | P3 | DPBOM000000102 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-05-21 | 2014-05-22
191 | P3 | DPBOM000001320 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-04-20
193 | P3 | DPBOM000000103 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-25
194 | P3 | DPBOM000000104 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-15 | 2014-04-23
195 | P3 | DPBOM000000105 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-21
196 | P3 | DPBOM000000106 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-18 | 2014-03-17
197 | P3 | DPBOM000000107 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-14
198 | P3 | DPBOM000000854 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-22
199 | P3 | DPBOM000001322 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-22
201 | P3 | DPBOM000001324 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-14
202 | P3 | DPBOM000000855 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-13 | 2014-07-21
203 | P3 | DPBOM000000108 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-16
204 | P3 | DPBOM000000109 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-04 | 2014-05-22
205 | P3 | DPBOM000000856 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-18
206 | P3 | DPBOM000000111 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-29 | 2014-05-29
207 | P3 | DPBOM000000112 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-28
208 | P3 | DPBOM000000113 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-03-27
209 | P3 | DPBOM000000114 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-26
210 | P3 | DPBOM000001325 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-18
211 | P3 | DPBOM000000857 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-26
212 | P3 | DPBOM000000859 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-20 | 2014-05-20
214 | P3 | DPBOM000001327 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-20 | 2014-05-12
215 | P3 | DPBOM000001328 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-05-07
217 | P3 | DPBOM000001330 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-04-24
218 | P3 | DPBOM000000860 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-14 | 2014-07-21
219 | P3 | DPBOM000000115 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-22
220 | P3 | DPBOM000000861 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-03
221 | P3 | DPBOM000000118 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-05 | 2014-05-29
222 | P3 | DPBOM000000119 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-16
223 | P3 | DPBOM000000120 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-07 | 2014-03-19
224 | P3 | DPBOM000000121 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-06-03
225 | P3 | DPBOM000001331 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-25
226 | P3 | DPBOM000000863 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-06-03
227 | P3 | DPBOM000000866 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-18
229 | P3 | DPBOM000001333 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-12
230 | P3 | DPBOM000001334 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-18
232 | P3 | DPBOM000001336 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-12
233 | P3 | DPBOM000001337 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
234 | P3 | DPBOM000001338 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-10
235 | P3 | DPBOM000001339 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-04 | 2014-07-06
236 | P3 | DPBOM000001340 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-28
237 | P3 | DPBOM000001341 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-04-24
238 | P3 | DPBOM000001342 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-31 | 2014-07-21
239 | P3 | DPBOM000001343 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-08
240 | P3 | DPBOM000001344 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-03 | 2014-07-06
241 | P3 | DPBOM000001345 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-07-27
242 | P3 | DPBOM000001346 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-14
243 | P3 | DPBOM000001347 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-31 | 2014-07-21
244 | P3 | DPBOM000001348 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-10
245 | P3 | DPBOM000001349 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-04 | 2014-07-06
246 | P3 | DPBOM000001350 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-08-01
247 | P3 | DPBOM000001351 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-12
248 | P3 | DPBOM000001352 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-08 | 2014-07-21
249 | P3 | DPBOM000001353 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-16
250 | P3 | DPBOM000001354 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-11 | 2014-07-06
251 | P3 | DPBOM000001355 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-08-07
252 | P3 | DPBOM000001356 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-12
253 | P3 | DPBOM000001357 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-07 | 2014-07-21
254 | P3 | DPBOM000001358 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-12
255 | P3 | DPBOM000001359 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-06 | 2014-07-06
256 | P3 | DPBOM000001360 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-03
257 | P3 | DPBOM000001361 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-17
258 | P3 | DPBOM000001362 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-07 | 2014-07-21
259 | P3 | DPBOM000001363 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-12
260 | P3 | DPBOM000001364 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-06 | 2014-07-06
261 | P3 | DPBOM000001365 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-02
262 | P3 | DPBOM000001366 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-17
263 | P3 | DPBOM000000877 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-21 | 2014-07-21
264 | P3 | DPBOM000000172 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
265 | P3 | DPBOM000000173 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-15 | 2014-06-17
266 | P3 | DPBOM000000174 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-15
267 | P3 | DPBOM000000878 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-03 | 2014-04-03
268 | P3 | DPBOM000000175 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-19
269 | P3 | DPBOM000000176 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-20 | 2014-05-20
270 | P3 | DPBOM000000879 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-22 | 2014-07-21
271 | P3 | DPBOM000000177 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-05
272 | P3 | DPBOM000000178 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-18 | 2014-06-17
273 | P3 | DPBOM000000179 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-18
274 | P3 | DPBOM000000180 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-08 | 2014-03-25
275 | P3 | DPBOM000000181 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-22
276 | P3 | DPBOM000001367 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-25
277 | P3 | DPBOM000000886 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-26 | 2014-07-02
278 | P3 | DPBOM000000215 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-19
279 | P3 | DPBOM000000216 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-05-07 | 2014-05-26
280 | P3 | DPBOM000000887 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-04-20
282 | P3 | DPBOM000000889 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-18
283 | P3 | DPBOM000000217 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-04-24 | 2014-04-23
284 | P3 | DPBOM000000218 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-05-07
285 | P3 | DPBOM000001368 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-23
286 | P3 | DPBOM000000219 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-19
287 | P3 | DPBOM000001369 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2014-04-08 | 2014-04-08
288 | P3 | DPBOM000000220 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-19 | 2014-03-18
289 | P3 | DPBOM000000221 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
290 | P3 | DPBOM000000224 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
291 | P3 | DPBOM000000890 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-04-09
293 | P3 | DPBOM000000891 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-04-07
294 | P3 | DPBOM000000892 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-06-30 | 2014-07-02
295 | P3 | DPBOM000000229 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-04-13
296 | P3 | DPBOM000000230 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-05-12 | 2014-05-26
297 | P3 | DPBOM000000231 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-04-20
299 | P3 | DPBOM000000232 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-04-09
300 | P3 | DPBOM000000234 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
301 | P3 | DPBOM000000235 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-20
302 | P3 | DPBOM000000236 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-04-13
303 | P3 | DPBOM000000239 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-04-13
305 | P3 | DPBOM000000893 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-04-09
306 | P3 | DPBOM000001373 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-04-13
307 | P3 | DPBOM000000894 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-27 | 2014-07-21
308 | P3 | DPBOM000000248 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-06-03
309 | P3 | DPBOM000000896 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-19
311 | P3 | DPBOM000000898 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-25
312 | P3 | DPBOM000000250 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-22
313 | P3 | DPBOM000000251 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-04-14
314 | P3 | DPBOM000000252 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-06-03
315 | P3 | DPBOM000000255 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-06-03
317 | P3 | DPBOM000000257 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-25
318 | P3 | DPBOM000000902 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-06-03
319 | P3 | DPBOM000000903 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-28 | 2014-07-21
320 | P3 | DPBOM000000904 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-20 | 2014-07-20
321 | P3 | DPBOM000000905 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-13
322 | P3 | DPBOM000000908 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-21
323 | P3 | DPBOM000000909 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-04-20
324 | P3 | DPBOM000000910 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-25
325 | P3 | DPBOM000000912 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-02
327 | P3 | DPBOM000000913 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-23
329 | P3 | DPBOM000000915 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-19
330 | P3 | DPBOM000001376 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-22 | 2014-07-21
331 | P3 | DPBOM000001377 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-23
332 | P3 | DPBOM000001378 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-15
333 | P3 | DPBOM000001379 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-19 | 2014-05-18
334 | P3 | DPBOM000001380 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-21
335 | P3 | DPBOM000001381 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-03 | 2014-04-01
336 | P3 | DPBOM000001382 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-23
337 | P3 | DPBOM000001383 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-23
339 | P3 | DPBOM000001385 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-20
341 | P3 | DPBOM000001387 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-20
342 | P3 | DPBOM000001388 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-23 | 2014-07-21
343 | P3 | DPBOM000001389 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
344 | P3 | DPBOM000001390 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-26 | 2014-04-23
345 | P3 | DPBOM000001391 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-06-01
346 | P3 | DPBOM000001392 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-07 | 2014-03-19
347 | P3 | DPBOM000001393 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-05-13
348 | P3 | DPBOM000001394 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-19
350 | P3 | DPBOM000001396 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-12
352 | P3 | DPBOM000001398 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-08 | 2014-04-23
353 | P3 | DPBOM000001399 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-23 | 2014-07-21
354 | P3 | DPBOM000001400 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-05
355 | P3 | DPBOM000001401 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-02
356 | P3 | DPBOM000001402 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-05
357 | P3 | DPBOM000001403 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-03-19
358 | P3 | DPBOM000001404 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-05-18
359 | P3 | DPBOM000001405 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-25
361 | P3 | DPBOM000001407 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-15
363 | P3 | DPBOM000001409 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-05-08
364 | P3 | DPBOM000000916 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-03 | 2014-07-02
365 | P3 | DPBOM000000260 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-06
366 | P3 | DPBOM000000262 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-18
367 | P3 | DPBOM000000264 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-22 | 2014-05-18
368 | P3 | DPBOM000000265 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-25
369 | P3 | DPBOM000000266 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-08 | 2014-03-31
370 | P3 | DPBOM000000267 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-05-06
372 | P3 | DPBOM000000918 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-06 | 2014-04-24
373 | P3 | DPBOM000001411 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-23
374 | P3 | DPBOM000001412 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-05-07
375 | P3 | DPBOM000000919 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-07 | 2014-07-02
376 | P3 | DPBOM000000269 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
377 | P3 | DPBOM000000920 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-02 | 2014-06-03
378 | P3 | DPBOM000000921 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-25
380 | P3 | DPBOM000000923 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-04-24
381 | P3 | DPBOM000000270 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
382 | P3 | DPBOM000000271 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-04-10
383 | P3 | DPBOM000000272 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
384 | P3 | DPBOM000001413 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-28 | 2014-07-21
385 | P3 | DPBOM000000279 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-28 | 2014-07-27
386 | P3 | DPBOM000000280 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-04 | 2014-07-06
387 | P3 | DPBOM000001414 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-22
389 | P3 | DPBOM000001416 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-28 | 2014-07-22
390 | P3 | DPBOM000000281 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-31
391 | P3 | DPBOM000001417 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-03-13
392 | P3 | DPBOM000001418 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-03-13
393 | P3 | DPBOM000001419 | 철의장 | F5 | D5 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-03-13
394 | P3 | DPBOM000000282 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-03
395 | P3 | DPBOM000001420 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-14
396 | P3 | DPBOM000001421 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-24 | 2014-07-21
397 | P3 | DPBOM000001422 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-30
398 | P3 | DPBOM000001423 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-22 | 2014-06-16
399 | P3 | DPBOM000001424 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
400 | P3 | DPBOM000001425 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-16 | 2014-05-29
401 | P3 | DPBOM000001426 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-19
402 | P3 | DPBOM000001427 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-17 | 2014-04-15
403 | P3 | DPBOM000001428 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-16
405 | P3 | DPBOM000001430 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-03
406 | P3 | DPBOM000001431 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-25
407 | P3 | DPBOM000000930 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-29 | 2014-07-21
408 | P3 | DPBOM000000283 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-04
409 | P3 | DPBOM000000284 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-17 | 2014-06-16
410 | P3 | DPBOM000000931 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-03
411 | P3 | DPBOM000000932 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-05 | 2014-05-29
412 | P3 | DPBOM000000285 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-17
413 | P3 | DPBOM000000286 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-04-09
414 | P3 | DPBOM000000287 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-21
415 | P3 | DPBOM000000290 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-21
417 | P3 | DPBOM000000292 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-12
418 | P3 | DPBOM000000293 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-25
420 | P3 | DPBOM000001434 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-15
421 | P3 | DPBOM000001435 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-22
422 | P3 | DPBOM000001436 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-31 | 2014-07-21
423 | P3 | DPBOM000001437 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-08-04
424 | P3 | DPBOM000001438 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-11 | 2014-07-06
425 | P3 | DPBOM000001439 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-07-13
426 | P3 | DPBOM000001440 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-03 | 2014-05-29
427 | P3 | DPBOM000001441 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-08-07
428 | P3 | DPBOM000001442 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-17
429 | P3 | DPBOM000001443 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-21
431 | P3 | DPBOM000001445 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-13
432 | P3 | DPBOM000000935 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-28 | 2014-07-21
433 | P3 | DPBOM000000936 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-30
434 | P3 | DPBOM000000937 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-23 | 2014-07-06
435 | P3 | DPBOM000001446 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-13
436 | P3 | DPBOM000001447 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-17 | 2014-05-29
437 | P3 | DPBOM000000938 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-23
438 | P3 | DPBOM000000939 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-22
439 | P3 | DPBOM000001448 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-13
441 | P3 | DPBOM000001450 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-06
442 | P3 | DPBOM000001451 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-07-01
443 | P3 | DPBOM000001452 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-07-01
444 | P3 | DPBOM000001453 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-18 | 2014-07-21
445 | P3 | DPBOM000001454 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-13
446 | P3 | DPBOM000001455 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-10 | 2014-07-06
447 | P3 | DPBOM000001456 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-05-14
449 | P3 | DPBOM000001458 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-03
450 | P3 | DPBOM000001459 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-06 | 2014-05-29
451 | P3 | DPBOM000001460 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-10
452 | P3 | DPBOM000001461 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-05-18
453 | P3 | DPBOM000001462 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-06
454 | P3 | DPBOM000001463 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-07-01
456 | P3 | DPBOM000001465 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-26
457 | P3 | DPBOM000001466 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-18
458 | P3 | DPBOM000001467 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-17 | 2014-07-21
459 | P3 | DPBOM000001468 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-05
460 | P3 | DPBOM000001469 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-04 | 2014-06-03
461 | P3 | DPBOM000001470 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-14
462 | P3 | DPBOM000001471 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-29 | 2014-05-29
463 | P3 | DPBOM000001472 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-06-04
464 | P3 | DPBOM000001473 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-16 | 2014-04-16
465 | P3 | DPBOM000001474 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-28
466 | P3 | DPBOM000001475 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
467 | P3 | DPBOM000001476 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
469 | P3 | DPBOM000001478 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-18
470 | P3 | DPBOM000001479 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-21
472 | P3 | DPBOM000001481 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-12
473 | P3 | DPBOM000001482 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-05-14
475 | P3 | DPBOM000001484 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-05-04
476 | P3 | DPBOM000000942 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-03 | 2014-07-21
477 | P3 | DPBOM000000312 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-17
478 | P3 | DPBOM000000313 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-05 | 2014-06-03
479 | P3 | DPBOM000000945 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-01 | 2014-05-29
480 | P3 | DPBOM000000314 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-05
481 | P3 | DPBOM000000315 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-06 | 2014-04-06
482 | P3 | DPBOM000000316 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-29
483 | P3 | DPBOM000000319 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-06-01
484 | P3 | DPBOM000000947 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-06-01
485 | P3 | DPBOM000001485 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-29
486 | P3 | DPBOM000001486 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-21
487 | P3 | DPBOM000001487 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
488 | P3 | DPBOM000001488 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-25
489 | P3 | DPBOM000000320 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-19
490 | P3 | DPBOM000000321 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-15
491 | P3 | DPBOM000001489 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-20 | 2014-05-19
492 | P3 | DPBOM000001490 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-22
493 | P3 | DPBOM000001491 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-25 | 2014-07-21
494 | P3 | DPBOM000001492 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-28 | 2014-08-18
495 | P3 | DPBOM000001493 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-09-10 | 2014-07-06
496 | P3 | DPBOM000001494 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-08
497 | P3 | DPBOM000001495 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-20
498 | P3 | DPBOM000001496 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-21
499 | P3 | DPBOM000001497 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-17
500 | P3 | DPBOM000001498 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-24 | 2014-06-19
501 | P3 | DPBOM000001499 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-24 | 2014-06-05
503 | P3 | DPBOM000001501 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-19
504 | P3 | DPBOM000001502 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-18 | 2014-05-29
505 | P3 | DPBOM000001503 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-24 | 2014-06-23
506 | P3 | DPBOM000001504 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-04 | 2014-04-23
507 | P3 | DPBOM000001505 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-28
508 | P3 | DPBOM000001506 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-29
510 | P3 | DPBOM000001508 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-28
511 | P3 | DPBOM000001509 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-29 | 2014-07-21
512 | P3 | DPBOM000001510 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-07-02
513 | P3 | DPBOM000001511 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-08 | 2014-07-06
514 | P3 | DPBOM000001512 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-06-30
515 | P3 | DPBOM000001513 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-30
516 | P3 | DPBOM000001514 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-02 | 2014-05-29
517 | P3 | DPBOM000001515 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-07-07
518 | P3 | DPBOM000001516 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-14
519 | P3 | DPBOM000001517 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-16
521 | P3 | DPBOM000001519 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-15
522 | P3 | DPBOM000000956 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-26 | 2014-07-21
523 | P3 | DPBOM000000330 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-16
524 | P3 | DPBOM000000331 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-24 | 2014-07-06
525 | P3 | DPBOM000000332 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-24
526 | P3 | DPBOM000000333 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-29
527 | P3 | DPBOM000000334 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-07-07
528 | P3 | DPBOM000000335 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-06
529 | P3 | DPBOM000000964 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-21 | 2014-07-21
530 | P3 | DPBOM000000340 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-20
531 | P3 | DPBOM000000341 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-06 | 2014-07-06
532 | P3 | DPBOM000001520 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-16
533 | P3 | DPBOM000000342 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-06
534 | P3 | DPBOM000000343 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-14
535 | P3 | DPBOM000000344 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-07-08
536 | P3 | DPBOM000000345 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-13
537 | P3 | DPBOM000001521 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-07-08
538 | P3 | DPBOM000000348 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-12
539 | P3 | DPBOM000001522 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-21 | 2014-07-21
540 | P3 | DPBOM000000349 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-16
541 | P3 | DPBOM000000350 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-06 | 2014-07-06
542 | P3 | DPBOM000001523 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-16
543 | P3 | DPBOM000001524 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-30 | 2014-05-29
544 | P3 | DPBOM000000351 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-03
545 | P3 | DPBOM000000352 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-07
546 | P3 | DPBOM000000353 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-30
547 | P3 | DPBOM000001525 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-07 | 2014-06-22
548 | P3 | DPBOM000001526 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-11
549 | P3 | DPBOM000001527 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-04 | 2014-07-21
550 | P3 | DPBOM000001528 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-17
551 | P3 | DPBOM000001529 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-23 | 2014-07-06
552 | P3 | DPBOM000001530 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-13
553 | P3 | DPBOM000001531 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-17 | 2014-05-29
554 | P3 | DPBOM000001532 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-22
555 | P3 | DPBOM000001533 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
556 | P3 | DPBOM000001534 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-07-01
558 | P3 | DPBOM000001536 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-19
559 | P3 | DPBOM000001537 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-07 | 2014-07-21
560 | P3 | DPBOM000001538 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-23
561 | P3 | DPBOM000001539 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-05 | 2014-07-06
562 | P3 | DPBOM000001540 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-08-05
563 | P3 | DPBOM000001541 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-01
564 | P3 | DPBOM000001542 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-14
565 | P3 | DPBOM000001543 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-07 | 2014-07-21
566 | P3 | DPBOM000001544 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-09 | 2014-09-09
567 | P3 | DPBOM000001545 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-09-18 | 2014-07-06
568 | P3 | DPBOM000001546 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-30 | 2014-09-29
569 | P3 | DPBOM000001547 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-18 | 2014-08-07
570 | P3 | DPBOM000001548 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-08 | 2014-07-21
571 | P3 | DPBOM000001549 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-10 | 2014-09-10
572 | P3 | DPBOM000001550 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-01 | 2014-09-30
573 | P3 | DPBOM000001551 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-19 | 2014-08-10
574 | P3 | DPBOM000001552 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-13 | 2014-07-21
575 | P3 | DPBOM000001553 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-14 | 2014-09-14
576 | P3 | DPBOM000001554 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-09-28 | 2014-07-06
577 | P3 | DPBOM000001555 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-05 | 2014-09-29
578 | P3 | DPBOM000001556 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-09-16 | 2014-09-15
579 | P3 | DPBOM000000972 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-28 | 2014-07-21
580 | P3 | DPBOM000000357 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-26 | 2014-08-19
581 | P3 | DPBOM000000359 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-07-24
582 | P3 | DPBOM000000361 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-13 | 2014-06-01
583 | P3 | DPBOM000000362 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-19
584 | P3 | DPBOM000000363 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-03 | 2014-03-23
585 | P3 | DPBOM000000364 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-10 | 2014-08-06
587 | P3 | DPBOM000001558 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-10 | 2014-07-30
588 | P3 | DPBOM000000365 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-08-06
590 | P3 | DPBOM000000367 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-07-27
591 | P3 | DPBOM000001560 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-27
593 | P3 | DPBOM000001562 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-20
594 | P3 | DPBOM000000992 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-28 | 2014-07-21
595 | P3 | DPBOM000000370 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-25 | 2014-08-19
596 | P3 | DPBOM000000371 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-31 | 2014-06-16
597 | P3 | DPBOM000000993 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-02 | 2014-08-03
598 | P3 | DPBOM000000372 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-25 | 2014-05-29
599 | P3 | DPBOM000000373 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-28 | 2014-08-19
600 | P3 | DPBOM000000374 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-17 | 2014-03-31
601 | P3 | DPBOM000000375 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-07
603 | P3 | DPBOM000000377 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-07-30
604 | P3 | DPBOM000001564 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-07
606 | P3 | DPBOM000001566 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-07-30
607 | P3 | DPBOM000001004 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-05 | 2014-07-21
608 | P3 | DPBOM000000378 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-31
609 | P3 | DPBOM000000379 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-09-03 | 2014-06-16
610 | P3 | DPBOM000001005 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-08 | 2014-09-01
611 | P3 | DPBOM000000380 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-01 | 2014-05-29
612 | P3 | DPBOM000000381 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-08 | 2014-09-07
613 | P3 | DPBOM000000382 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-06-18
615 | P3 | DPBOM000000388 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-04
616 | P3 | DPBOM000001008 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-21 | 2014-07-21
617 | P3 | DPBOM000000391 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-22
618 | P3 | DPBOM000000392 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-25 | 2014-06-16
619 | P3 | DPBOM000001009 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-25 | 2014-06-05
620 | P3 | DPBOM000000393 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-19 | 2014-05-29
621 | P3 | DPBOM000000394 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-25 | 2014-06-24
622 | P3 | DPBOM000000395 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-15 | 2014-03-25
623 | P3 | DPBOM000000396 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-29
625 | P3 | DPBOM000000398 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-20
626 | P3 | DPBOM000001569 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-06-01
628 | P3 | DPBOM000001571 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-25
629 | P3 | DPBOM000001011 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-27 | 2014-07-21
630 | P3 | DPBOM000001013 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-22 | 2014-06-16
631 | P3 | DPBOM000001014 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
632 | P3 | DPBOM000001572 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-16 | 2014-05-29
633 | P3 | DPBOM000001016 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-22
634 | P3 | DPBOM000001017 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-13 | 2014-03-26
635 | P3 | DPBOM000001018 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
636 | P3 | DPBOM000001573 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-30
638 | P3 | DPBOM000001575 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
639 | P3 | DPBOM000001576 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-30
641 | P3 | DPBOM000001578 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
643 | P3 | DPBOM000001580 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
644 | P3 | DPBOM000001581 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-21 | 2014-07-21
645 | P3 | DPBOM000001582 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-16
646 | P3 | DPBOM000001583 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-22 | 2014-06-16
647 | P3 | DPBOM000001584 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-05
648 | P3 | DPBOM000001585 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-16 | 2014-05-29
649 | P3 | DPBOM000001586 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-16
650 | P3 | DPBOM000001587 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-09
651 | P3 | DPBOM000001588 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-04
652 | P3 | DPBOM000001589 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-04
653 | P3 | DPBOM000001590 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-26
654 | P3 | DPBOM000001591 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-04
655 | P3 | DPBOM000001592 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-04
657 | P3 | DPBOM000001594 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-26
659 | P3 | DPBOM000001596 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-18
661 | P3 | DPBOM000001598 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-18
662 | P3 | DPBOM000001020 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-11-10 | 2014-07-21
663 | P3 | DPBOM000000399 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-23 | 2014-06-23
664 | P3 | DPBOM000000400 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-16
665 | P3 | DPBOM000001021 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-19
666 | P3 | DPBOM000000401 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-23 | 2014-05-29
667 | P3 | DPBOM000000402 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-25
668 | P3 | DPBOM000000403 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-15 | 2014-04-09
669 | P3 | DPBOM000000404 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
671 | P3 | DPBOM000001022 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-25
672 | P3 | DPBOM000001023 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-25 | 2014-07-21
673 | P3 | DPBOM000001024 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-30
674 | P3 | DPBOM000001025 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-06 | 2014-06-16
675 | P3 | DPBOM000001026 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-19
676 | P3 | DPBOM000001600 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-30 | 2014-05-29
677 | P3 | DPBOM000001027 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-02
678 | P3 | DPBOM000001028 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-10
679 | P3 | DPBOM000001029 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-15
681 | P3 | DPBOM000001030 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-03
682 | P3 | DPBOM000001031 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-15
684 | P3 | DPBOM000001603 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-02
685 | P3 | DPBOM000001034 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-31 | 2014-07-21
686 | P3 | DPBOM000000413 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-30
687 | P3 | DPBOM000000414 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-02 | 2014-06-16
688 | P3 | DPBOM000001035 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-19
689 | P3 | DPBOM000000416 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-07-02
690 | P3 | DPBOM000000417 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-21 | 2014-03-26
691 | P3 | DPBOM000000418 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-06-04
693 | P3 | DPBOM000001036 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-25
694 | P3 | DPBOM000001037 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-11-12 | 2014-07-21
695 | P3 | DPBOM000001038 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-25 | 2014-08-17
696 | P3 | DPBOM000001039 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-17 | 2014-06-16
697 | P3 | DPBOM000001040 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-07-30
698 | P3 | DPBOM000001042 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-18 | 2014-08-17
699 | P3 | DPBOM000001043 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-24 | 2014-05-25
700 | P3 | DPBOM000001044 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-08-04
702 | P3 | DPBOM000001045 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-24
703 | P3 | DPBOM000001046 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-13 | 2014-08-12
704 | P3 | DPBOM000001606 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-04
705 | P3 | DPBOM000001607 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-24
707 | P3 | DPBOM000001609 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-17
708 | P3 | DPBOM000001610 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-11-04 | 2014-07-21
709 | P3 | DPBOM000001611 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-22
710 | P3 | DPBOM000001612 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-08 | 2014-08-03
711 | P3 | DPBOM000001613 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-10 | 2014-08-31
712 | P3 | DPBOM000001614 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-04-10
713 | P3 | DPBOM000001615 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-14
715 | P3 | DPBOM000001617 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-10
717 | P3 | DPBOM000001619 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-21
718 | P3 | DPBOM000001050 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-31 | 2014-07-21
719 | P3 | DPBOM000001051 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-07 | 2014-07-06
720 | P3 | DPBOM000001052 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-08 | 2014-06-16
721 | P3 | DPBOM000001053 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-06-19
722 | P3 | DPBOM000001055 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-07-07
723 | P3 | DPBOM000001056 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-04 | 2014-04-07
724 | P3 | DPBOM000001057 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-16
726 | P3 | DPBOM000001058 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-03
727 | P3 | DPBOM000001065 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-09 | 2014-07-21
728 | P3 | DPBOM000001066 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-09 | 2014-09-09
729 | P3 | DPBOM000001621 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-09-09 | 2014-06-16
730 | P3 | DPBOM000001067 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-08-25
731 | P3 | DPBOM000001069 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-21
732 | P3 | DPBOM000001070 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-04-07
733 | P3 | DPBOM000001071 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-02 | 2014-09-01
735 | P3 | DPBOM000001072 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-02 | 2014-08-24
736 | P3 | DPBOM000001623 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-28
737 | P3 | DPBOM000001624 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-03 | 2014-08-24
738 | P3 | DPBOM000001625 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-14 | 2014-07-21
739 | P3 | DPBOM000001626 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-15 | 2014-09-15
740 | P3 | DPBOM000001627 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-25 | 2014-08-25
741 | P3 | DPBOM000001628 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-25 | 2014-09-25
742 | P3 | DPBOM000001629 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-20 | 2014-04-16
743 | P3 | DPBOM000001630 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-31
745 | P3 | DPBOM000001632 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-04 | 2014-08-25
747 | P3 | DPBOM000001634 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-08
748 | P3 | DPBOM000001635 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-25 | 2014-07-21
749 | P3 | DPBOM000001636 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-07-07
750 | P3 | DPBOM000001637 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-21
751 | P3 | DPBOM000001638 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-12
752 | P3 | DPBOM000001639 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-13 | 2014-07-21
753 | P3 | DPBOM000001640 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-15
754 | P3 | DPBOM000001641 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-10-12
755 | P3 | DPBOM000001642 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-07-30
756 | P3 | DPBOM000001083 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-03 | 2014-07-21
757 | P3 | DPBOM000000447 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-04-23
758 | P3 | DPBOM000000448 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-05-07 | 2014-05-22
759 | P3 | DPBOM000000449 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-04-06
760 | P3 | DPBOM000000451 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-04-24 | 2014-04-23
761 | P3 | DPBOM000000452 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-07 | 2014-05-07
762 | P3 | DPBOM000000453 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-02-27 | 2014-02-25
763 | P3 | DPBOM000000454 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-04-09
765 | P3 | DPBOM000001644 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-04-06
766 | P3 | DPBOM000001085 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-04-09
768 | P3 | DPBOM000001646 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-09 | 2014-04-06
769 | P3 | DPBOM000001086 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
770 | P3 | DPBOM000000455 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-07-01
771 | P3 | DPBOM000000456 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-10 | 2014-05-22
772 | P3 | DPBOM000000457 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-06-30
773 | P3 | DPBOM000000459 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-06 | 2014-05-29
774 | P3 | DPBOM000000460 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-10
775 | P3 | DPBOM000000461 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-24 | 2014-03-27
776 | P3 | DPBOM000000462 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-17
778 | P3 | DPBOM000001648 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-03
779 | P3 | DPBOM000001649 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-19
781 | P3 | DPBOM000001651 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-03
782 | P3 | DPBOM000001088 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
783 | P3 | DPBOM000001089 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-28
784 | P3 | DPBOM000001090 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-03 | 2014-05-22
785 | P3 | DPBOM000001091 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-26
786 | P3 | DPBOM000000463 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-28 | 2014-05-29
787 | P3 | DPBOM000001093 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-06-03
788 | P3 | DPBOM000000464 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-30 | 2014-03-23
789 | P3 | DPBOM000001094 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-05-13
791 | P3 | DPBOM000001653 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-04-24
792 | P3 | DPBOM000001654 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-05-14
794 | P3 | DPBOM000001656 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-04-24
795 | P3 | DPBOM000001657 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
796 | P3 | DPBOM000001658 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-28 | 2014-05-28
797 | P3 | DPBOM000001659 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-03 | 2014-05-22
798 | P3 | DPBOM000001660 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-26
799 | P3 | DPBOM000000465 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-28 | 2014-05-29
800 | P3 | DPBOM000001661 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-06-03
801 | P3 | DPBOM000000466 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-30 | 2014-03-27
802 | P3 | DPBOM000001662 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-05-13
804 | P3 | DPBOM000001664 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-04-24
805 | P3 | DPBOM000001665 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-05-14
807 | P3 | DPBOM000001667 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-04-24
808 | P3 | DPBOM000001668 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
809 | P3 | DPBOM000001669 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-06-04
810 | P3 | DPBOM000001670 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-17 | 2014-05-22
811 | P3 | DPBOM000001671 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-03
813 | P3 | DPBOM000001673 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-28
814 | P3 | DPBOM000000467 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-05 | 2014-05-29
815 | P3 | DPBOM000001674 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-17
816 | P3 | DPBOM000000468 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-14 | 2014-04-14
817 | P3 | DPBOM000001675 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-21
818 | P3 | DPBOM000001676 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-22
819 | P3 | DPBOM000001677 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-21 | 2014-07-21
820 | P3 | DPBOM000001678 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
821 | P3 | DPBOM000001679 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-01 | 2014-05-22
822 | P3 | DPBOM000001680 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-26
824 | P3 | DPBOM000001682 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-18
825 | P3 | DPBOM000000469 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-26 | 2014-05-18
826 | P3 | DPBOM000001683 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-06-01
827 | P3 | DPBOM000000470 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-26 | 2014-03-18
828 | P3 | DPBOM000001684 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-08 | 2014-05-08
829 | P3 | DPBOM000001685 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
830 | P3 | DPBOM000001686 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-05-14
831 | P3 | DPBOM000001687 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
832 | P3 | DPBOM000001688 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
833 | P3 | DPBOM000001689 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-05-20 | 2014-05-22
834 | P3 | DPBOM000001690 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-20 | 2014-05-15
835 | P3 | DPBOM000001691 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-14 | 2014-04-23
836 | P3 | DPBOM000001692 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
837 | P3 | DPBOM000001693 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-18 | 2014-03-18
838 | P3 | DPBOM000001694 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-21 | 2014-04-21
840 | P3 | DPBOM000001696 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-21 | 2014-04-15
841 | P3 | DPBOM000001697 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-21 | 2014-04-21
843 | P3 | DPBOM000001699 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-21 | 2014-04-15
844 | P3 | DPBOM000001700 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
845 | P3 | DPBOM000001701 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-15
846 | P3 | DPBOM000001702 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-05-21 | 2014-05-22
847 | P3 | DPBOM000001703 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-21 | 2014-05-15
848 | P3 | DPBOM000001704 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-15 | 2014-04-23
849 | P3 | DPBOM000001705 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
850 | P3 | DPBOM000001706 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-18 | 2014-03-18
851 | P3 | DPBOM000001707 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-22
853 | P3 | DPBOM000001709 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-15
854 | P3 | DPBOM000001710 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-23
856 | P3 | DPBOM000001712 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-15
857 | P3 | DPBOM000001153 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
858 | P3 | DPBOM000001713 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-29 | 2014-07-29
859 | P3 | DPBOM000000577 | 철의장 | F7 | D5 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-06-03
860 | P3 | DPBOM000001714 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
861 | P3 | DPBOM000001715 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-30 | 2014-07-29
862 | P3 | DPBOM000001163 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
863 | P3 | DPBOM000001716 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
864 | P3 | DPBOM000001717 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
865 | P3 | DPBOM000001169 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
866 | P3 | DPBOM000001718 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
867 | P3 | DPBOM000001174 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
868 | P3 | DPBOM000001175 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
869 | P3 | DPBOM000001176 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
870 | P3 | DPBOM000001181 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
871 | P3 | DPBOM000001719 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
872 | P3 | DPBOM000001720 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
873 | P3 | DPBOM000001721 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
874 | P3 | DPBOM000001722 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
875 | P3 | DPBOM000001189 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-24
876 | P3 | DPBOM000001723 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-20 | 2014-07-21
877 | P3 | DPBOM000001724 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
878 | P3 | DPBOM000001725 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
879 | P3 | DPBOM000001726 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-20 | 2014-07-21
880 | P3 | DPBOM000001727 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
881 | P3 | DPBOM000001728 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
882 | P3 | DPBOM000001729 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-18 | 2014-07-21
883 | P3 | DPBOM000001730 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
884 | P3 | DPBOM000001731 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
885 | P3 | DPBOM000001732 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-18 | 2014-07-21
886 | P3 | DPBOM000001733 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
887 | P3 | DPBOM000001734 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
888 | P3 | DPBOM000001735 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-17 | 2014-07-21
889 | P3 | DPBOM000001736 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
890 | P3 | DPBOM000001737 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
891 | P3 | DPBOM000001738 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-17 | 2014-07-21
892 | P3 | DPBOM000001739 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
893 | P3 | DPBOM000001740 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
894 | P3 | DPBOM000001741 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-06 | 2014-07-21
895 | P3 | DPBOM000001742 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
896 | P3 | DPBOM000001743 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
897 | P3 | DPBOM000001744 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-06 | 2014-07-21
898 | P3 | DPBOM000001745 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
899 | P3 | DPBOM000001746 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
900 | P3 | DPBOM000001747 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-31 | 2014-07-21
901 | P3 | DPBOM000001748 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
902 | P3 | DPBOM000001749 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
903 | P3 | DPBOM000001750 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-31 | 2014-07-21
904 | P3 | DPBOM000001751 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
905 | P3 | DPBOM000001752 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
906 | P3 | DPBOM000001753 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-10 | 2014-07-21
907 | P3 | DPBOM000001754 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
908 | P3 | DPBOM000001755 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
909 | P3 | DPBOM000001756 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-10 | 2014-07-21
910 | P3 | DPBOM000001757 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
911 | P3 | DPBOM000001758 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
912 | P3 | DPBOM000001759 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-04 | 2014-07-21
913 | P3 | DPBOM000001760 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
914 | P3 | DPBOM000001761 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
915 | P3 | DPBOM000001762 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-04 | 2014-07-21
916 | P3 | DPBOM000001763 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
917 | P3 | DPBOM000001764 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
918 | P3 | DPBOM000001765 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-29 | 2014-07-21
919 | P3 | DPBOM000001766 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
920 | P3 | DPBOM000001767 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
921 | P3 | DPBOM000001768 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-29 | 2014-07-21
922 | P3 | DPBOM000001769 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
923 | P3 | DPBOM000001770 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
924 | P3 | DPBOM000001771 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-21 | 2014-07-21
925 | P3 | DPBOM000001772 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
926 | P3 | DPBOM000001773 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
927 | P3 | DPBOM000001774 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-21 | 2014-07-21
928 | P3 | DPBOM000001775 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
929 | P3 | DPBOM000001776 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
930 | P3 | DPBOM000001777 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-23 | 2014-07-21
931 | P3 | DPBOM000001778 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
932 | P3 | DPBOM000001779 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
933 | P3 | DPBOM000001780 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-23 | 2014-07-21
934 | P3 | DPBOM000001781 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
935 | P3 | DPBOM000001782 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
936 | P3 | DPBOM000001783 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-24 | 2014-07-21
937 | P3 | DPBOM000001784 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
938 | P3 | DPBOM000001785 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
939 | P3 | DPBOM000001786 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-24 | 2014-07-21
940 | P3 | DPBOM000001787 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
941 | P3 | DPBOM000001788 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
942 | P3 | DPBOM000001789 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-17 | 2014-07-21
943 | P3 | DPBOM000001790 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
944 | P3 | DPBOM000001791 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
945 | P3 | DPBOM000001792 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-17 | 2014-07-21
946 | P3 | DPBOM000001793 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
947 | P3 | DPBOM000001794 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
948 | P3 | DPBOM000001795 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-24 | 2014-07-21
949 | P3 | DPBOM000001796 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
950 | P3 | DPBOM000001797 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
951 | P3 | DPBOM000001798 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-24 | 2014-07-21
952 | P3 | DPBOM000001799 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
953 | P3 | DPBOM000001800 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
954 | P3 | DPBOM000001801 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-28 | 2014-07-21
955 | P3 | DPBOM000001802 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
956 | P3 | DPBOM000001803 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
957 | P3 | DPBOM000001804 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-28 | 2014-07-21
958 | P3 | DPBOM000001805 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
959 | P3 | DPBOM000001806 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
960 | P3 | DPBOM000001807 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-28 | 2014-07-21
961 | P3 | DPBOM000001808 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
962 | P3 | DPBOM000001809 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
963 | P3 | DPBOM000001810 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-30 | 2014-07-21
964 | P3 | DPBOM000001811 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
965 | P3 | DPBOM000001812 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
966 | P3 | DPBOM000001813 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-30 | 2014-07-21
967 | P3 | DPBOM000001814 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
968 | P3 | DPBOM000001815 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
969 | P3 | DPBOM000001816 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-21
970 | P3 | DPBOM000001817 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
971 | P3 | DPBOM000001818 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
972 | P3 | DPBOM000001819 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-27 | 2014-07-21
973 | P3 | DPBOM000001820 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
974 | P3 | DPBOM000001821 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
975 | P3 | DPBOM000001822 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-21 | 2014-07-21
976 | P3 | DPBOM000001823 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
977 | P3 | DPBOM000001824 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
978 | P3 | DPBOM000001825 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-21 | 2014-07-21
979 | P3 | DPBOM000001826 | 가공 | F6 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
980 | P3 | DPBOM000001827 | 공작 | F6 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
981 | P3 | DPBOM000001828 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
982 | P3 | DPBOM000001829 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-02 | 2014-09-02
983 | P3 | DPBOM000001830 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-14 | 2014-06-30
984 | P3 | DPBOM000001831 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-07-24
986 | P3 | DPBOM000001833 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-02 | 2014-08-24
987 | P3 | DPBOM000001834 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-10 | 2014-05-29
988 | P3 | DPBOM000001835 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-14
989 | P3 | DPBOM000001836 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-04-16
990 | P3 | DPBOM000001837 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-19
991 | P3 | DPBOM000001838 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-13
992 | P3 | DPBOM000001839 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-16
993 | P3 | DPBOM000001840 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-30 | 2014-07-21
994 | P3 | DPBOM000001841 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-27
995 | P3 | DPBOM000001842 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-19 | 2014-06-30
996 | P3 | DPBOM000001843 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-07-24
998 | P3 | DPBOM000001845 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-08-21
999 | P3 | DPBOM000001846 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-13 | 2014-05-29
1000 | P3 | DPBOM000001847 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-08-20
1001 | P3 | DPBOM000001848 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-03-31
1002 | P3 | DPBOM000001849 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-12
1003 | P3 | DPBOM000001850 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-19 | 2014-08-12
1004 | P3 | DPBOM000001851 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-31 | 2014-07-29
1005 | P3 | DPBOM000001852 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
1006 | P3 | DPBOM000001853 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-25 | 2014-08-25
1007 | P3 | DPBOM000001854 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-11 | 2014-06-30
1008 | P3 | DPBOM000001855 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-07-24
1010 | P3 | DPBOM000001857 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-25 | 2014-08-17
1011 | P3 | DPBOM000001858 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-07 | 2014-05-29
1012 | P3 | DPBOM000001859 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-11
1013 | P3 | DPBOM000001860 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-03-18
1014 | P3 | DPBOM000001861 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-13 | 2014-08-13
1015 | P3 | DPBOM000001862 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-13
1016 | P3 | DPBOM000001863 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-11
1017 | P3 | DPBOM000001864 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-22
1018 | P3 | DPBOM000001865 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-28 | 2014-07-21
1019 | P3 | DPBOM000000604 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-19 | 2014-08-19
1020 | P3 | DPBOM000000605 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-06 | 2014-06-30
1021 | P3 | DPBOM000000606 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-06 | 2014-07-27
1023 | P3 | DPBOM000000607 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-07-27
1024 | P3 | DPBOM000000608 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-30 | 2014-05-29
1025 | P3 | DPBOM000000609 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-06 | 2014-08-05
1026 | P3 | DPBOM000000610 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-02
1027 | P3 | DPBOM000000611 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-06 | 2014-08-05
1028 | P3 | DPBOM000000612 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-08-05
1029 | P3 | DPBOM000001867 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-16
1030 | P3 | DPBOM000001193 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-25 | 2014-07-21
1031 | P3 | DPBOM000000613 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-17
1032 | P3 | DPBOM000000614 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-13 | 2014-06-30
1033 | P3 | DPBOM000000615 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-03
1035 | P3 | DPBOM000000616 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-22 | 2014-07-13
1036 | P3 | DPBOM000000617 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-07 | 2014-05-29
1037 | P3 | DPBOM000000618 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-13 | 2014-07-08
1038 | P3 | DPBOM000000619 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-03-21
1039 | P3 | DPBOM000000620 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-03
1040 | P3 | DPBOM000001195 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-07 | 2014-06-22
1041 | P3 | DPBOM000001868 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-16
1042 | P3 | DPBOM000001199 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-07 | 2014-07-21
1043 | P3 | DPBOM000000621 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-20 | 2014-07-07
1044 | P3 | DPBOM000000622 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-09 | 2014-06-30
1045 | P3 | DPBOM000000624 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-06
1046 | P3 | DPBOM000000625 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-03 | 2014-05-29
1047 | P3 | DPBOM000000626 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-07-09
1048 | P3 | DPBOM000000627 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-04-23
1049 | P3 | DPBOM000000628 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-07-02
1050 | P3 | DPBOM000001200 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-06-22
1051 | P3 | DPBOM000001869 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-17
1052 | P3 | DPBOM000001201 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-29 | 2014-07-21
1053 | P3 | DPBOM000000629 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-07-31
1054 | P3 | DPBOM000000630 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-05 | 2014-06-30
1055 | P3 | DPBOM000000631 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-07
1056 | P3 | DPBOM000000632 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-30 | 2014-05-29
1057 | P3 | DPBOM000000633 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-10 | 2014-08-03
1058 | P3 | DPBOM000000634 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-04-23
1059 | P3 | DPBOM000000635 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-07-30
1060 | P3 | DPBOM000000636 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-08-03
1061 | P3 | DPBOM000000639 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-06
1062 | P3 | DPBOM000001202 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
1063 | P3 | DPBOM000000640 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-08-03
1064 | P3 | DPBOM000000641 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-07 | 2014-06-30
1065 | P3 | DPBOM000001870 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-24
1067 | P3 | DPBOM000000642 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-12 | 2014-07-30
1068 | P3 | DPBOM000000643 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-03 | 2014-05-29
1069 | P3 | DPBOM000000644 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-04 | 2014-07-09
1070 | P3 | DPBOM000000645 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-04-23
1071 | P3 | DPBOM000000646 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-07-24
1072 | P3 | DPBOM000000647 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-07-20
1073 | P3 | DPBOM000000649 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-09
1074 | P3 | DPBOM000001203 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-01 | 2014-07-21
1075 | P3 | DPBOM000000650 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-01 | 2014-08-31
1076 | P3 | DPBOM000000651 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-25 | 2014-06-30
1077 | P3 | DPBOM000001872 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-08-27 | 2014-08-17
1079 | P3 | DPBOM000000652 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-01 | 2014-08-24
1080 | P3 | DPBOM000000653 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-19 | 2014-05-29
1081 | P3 | DPBOM000000654 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-27 | 2014-07-09
1082 | P3 | DPBOM000000655 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-07 | 2014-05-13
1083 | P3 | DPBOM000000656 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-18 | 2014-08-17
1084 | P3 | DPBOM000000657 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-08-14
1085 | P3 | DPBOM000000660 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-06 | 2014-07-30
1086 | P3 | DPBOM000001204 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
1087 | P3 | DPBOM000000663 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-06
1088 | P3 | DPBOM000000664 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-30 | 2014-06-30
1089 | P3 | DPBOM000001874 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-22
1091 | P3 | DPBOM000000665 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-23
1092 | P3 | DPBOM000000666 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-23 | 2014-05-29
1093 | P3 | DPBOM000000667 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-30
1094 | P3 | DPBOM000000668 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-17 | 2014-04-10
1095 | P3 | DPBOM000000669 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-19
1096 | P3 | DPBOM000000670 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-19
1097 | P3 | DPBOM000001876 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-19
1099 | P3 | DPBOM000001878 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-18
1100 | P3 | DPBOM000001879 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-19
1102 | P3 | DPBOM000001881 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-18
1103 | P3 | DPBOM000000672 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
1104 | P3 | DPBOM000001205 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-21 | 2014-07-21
1105 | P3 | DPBOM000000675 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-29
1106 | P3 | DPBOM000000676 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-02 | 2014-06-03
1107 | P3 | DPBOM000001882 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-05-26
1109 | P3 | DPBOM000000677 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-21
1110 | P3 | DPBOM000000678 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-27 | 2014-05-18
1111 | P3 | DPBOM000000679 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
1112 | P3 | DPBOM000000680 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-27 | 2014-03-19
1113 | P3 | DPBOM000000681 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
1114 | P3 | DPBOM000000682 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-14 | 2014-05-14
1115 | P3 | DPBOM000000684 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-14
1116 | P3 | DPBOM000001206 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-30 | 2014-07-21
1117 | P3 | DPBOM000000688 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-29
1118 | P3 | DPBOM000000689 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-03 | 2014-06-03
1119 | P3 | DPBOM000001884 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-26
1121 | P3 | DPBOM000000690 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-01 | 2014-05-25
1122 | P3 | DPBOM000000691 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-28 | 2014-05-29
1123 | P3 | DPBOM000000692 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-14
1124 | P3 | DPBOM000000693 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-30 | 2014-03-19
1125 | P3 | DPBOM000000694 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-13 | 2014-05-13
1126 | P3 | DPBOM000000695 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-15 | 2014-05-15
1127 | P3 | DPBOM000001886 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-18 | 2014-05-15
1128 | P3 | DPBOM000001207 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-17 | 2014-07-21
1129 | P3 | DPBOM000000700 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-23
1130 | P3 | DPBOM000000701 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-01 | 2014-06-30
1131 | P3 | DPBOM000001887 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-19
1133 | P3 | DPBOM000000702 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-06-17
1134 | P3 | DPBOM000000703 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-24 | 2014-05-29
1135 | P3 | DPBOM000000704 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-23
1136 | P3 | DPBOM000000705 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-20 | 2014-04-06
1137 | P3 | DPBOM000000706 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-30
1138 | P3 | DPBOM000000707 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-30
1139 | P3 | DPBOM000001208 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-19 | 2014-07-21
1140 | P3 | DPBOM000000713 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-22
1141 | P3 | DPBOM000000714 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-03 | 2014-06-30
1142 | P3 | DPBOM000000715 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-19
1144 | P3 | DPBOM000000716 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-19
1145 | P3 | DPBOM000000717 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-26 | 2014-05-29
1146 | P3 | DPBOM000000718 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-07-03
1147 | P3 | DPBOM000000719 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-07
1148 | P3 | DPBOM000000720 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-04
1149 | P3 | DPBOM000000721 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-05
1150 | P3 | DPBOM000001890 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-10 | 2014-07-21
1151 | P3 | DPBOM000001891 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-19
1152 | P3 | DPBOM000001892 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-22 | 2014-06-18
1153 | P3 | DPBOM000001893 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-03
1155 | P3 | DPBOM000001895 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-03
1156 | P3 | DPBOM000001896 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-16 | 2014-05-29
1157 | P3 | DPBOM000001897 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-22 | 2014-06-19
1158 | P3 | DPBOM000001898 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-10 | 2014-04-10
1159 | P3 | DPBOM000001899 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
1160 | P3 | DPBOM000001900 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
1161 | P3 | DPBOM000001901 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-29 | 2014-05-29
1162 | P3 | DPBOM000001902 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
1163 | P3 | DPBOM000001903 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-15
1164 | P3 | DPBOM000001904 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-18 | 2014-06-18
1165 | P3 | DPBOM000001905 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-05
1167 | P3 | DPBOM000001907 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-05
1168 | P3 | DPBOM000001908 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-12 | 2014-05-29
1169 | P3 | DPBOM000001909 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-12
1170 | P3 | DPBOM000001910 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-08 | 2014-04-03
1171 | P3 | DPBOM000001911 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-22
1172 | P3 | DPBOM000001912 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-26 | 2014-05-26
1173 | P3 | DPBOM000001913 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-26
1174 | P3 | DPBOM000001914 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-08 | 2014-07-21
1175 | P3 | DPBOM000001915 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-23
1176 | P3 | DPBOM000001916 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-03 | 2014-06-30
1177 | P3 | DPBOM000001917 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-19
1179 | P3 | DPBOM000001919 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-30 | 2014-06-19
1180 | P3 | DPBOM000001920 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-26 | 2014-05-29
1181 | P3 | DPBOM000001921 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-23
1182 | P3 | DPBOM000001922 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-22 | 2014-04-06
1183 | P3 | DPBOM000001923 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-06-03
1184 | P3 | DPBOM000001924 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-03
1185 | P3 | DPBOM000001925 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-15
1186 | P3 | DPBOM000001926 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-02 | 2014-07-21
1187 | P3 | DPBOM000001927 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-22
1188 | P3 | DPBOM000001928 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-06 | 2014-06-30
1189 | P3 | DPBOM000001929 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-06-19
1191 | P3 | DPBOM000001931 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-01 | 2014-06-19
1192 | P3 | DPBOM000001932 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-06-30 | 2014-05-29
1193 | P3 | DPBOM000001933 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-07-06
1194 | P3 | DPBOM000001934 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-04-23 | 2014-04-08
1195 | P3 | DPBOM000001935 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-05
1196 | P3 | DPBOM000001936 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-05
1197 | P3 | DPBOM000001937 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-12
1198 | P3 | DPBOM000001938 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-09 | 2014-07-21
1199 | P3 | DPBOM000001939 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-12
1200 | P3 | DPBOM000001940 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-05-27 | 2014-05-26
1201 | P3 | DPBOM000001941 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-26
1203 | P3 | DPBOM000001943 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-12 | 2014-06-05
1204 | P3 | DPBOM000001944 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-21 | 2014-05-18
1205 | P3 | DPBOM000001945 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-27 | 2014-05-27
1206 | P3 | DPBOM000001946 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-23 | 2014-03-23
1207 | P3 | DPBOM000001947 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-19
1208 | P3 | DPBOM000001948 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-22
1209 | P3 | DPBOM000001949 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-05-05
1210 | P3 | DPBOM000001950 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-05 | 2014-07-21
1211 | P3 | DPBOM000001951 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-15
1212 | P3 | DPBOM000001952 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-06-02 | 2014-06-03
1213 | P3 | DPBOM000001953 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-01
1215 | P3 | DPBOM000001955 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-05
1216 | P3 | DPBOM000001956 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-05-27 | 2014-05-18
1217 | P3 | DPBOM000001957 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-06-02 | 2014-06-02
1218 | P3 | DPBOM000001958 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-03-27 | 2014-03-27
1219 | P3 | DPBOM000001959 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-22
1220 | P3 | DPBOM000001960 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-25 | 2014-05-25
1221 | P3 | DPBOM000001961 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
1222 | P3 | DPBOM000001962 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-05-12 | 2014-05-12
1223 | P3 | DPBOM000001963 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-01 | 2014-07-21
1224 | P3 | DPBOM000001964 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-07-07
1225 | P3 | DPBOM000001965 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-09 | 2014-06-30
1226 | P3 | DPBOM000001966 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-07-06
1228 | P3 | DPBOM000001968 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-06-12
1229 | P3 | DPBOM000001969 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-03 | 2014-05-29
1230 | P3 | DPBOM000001970 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-07-07
1231 | P3 | DPBOM000001971 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-03-23
1232 | P3 | DPBOM000001972 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-16
1233 | P3 | DPBOM000001973 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-16
1234 | P3 | DPBOM000001974 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-16
1235 | P3 | DPBOM000001975 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-12-09 | 2014-12-08
1236 | P3 | DPBOM000001976 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-01 | 2014-07-21
1237 | P3 | DPBOM000001977 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-06-30
1238 | P3 | DPBOM000001978 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-09 | 2014-06-30
1239 | P3 | DPBOM000001979 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-06-30
1241 | P3 | DPBOM000001981 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-06-12
1242 | P3 | DPBOM000001982 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-07-03 | 2014-05-29
1243 | P3 | DPBOM000001983 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-09 | 2014-07-07
1244 | P3 | DPBOM000001984 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-03-31
1245 | P3 | DPBOM000001985 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-06-17
1246 | P3 | DPBOM000001986 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-17
1247 | P3 | DPBOM000001987 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-19 | 2014-06-17
1248 | P3 | DPBOM000001988 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-01 | 2014-08-07
1249 | P3 | DPBOM000001989 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-10-14 | 2014-10-12
1250 | P3 | DPBOM000001990 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-05 | 2014-03-27
1251 | P3 | DPBOM000001991 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
1252 | P3 | DPBOM000001992 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-23
1253 | P3 | DPBOM000001993 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-13 | 2014-07-08
1254 | P3 | DPBOM000001994 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-13 | 2014-08-11
1255 | P3 | DPBOM000001995 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-26 | 2014-05-23
1256 | P3 | DPBOM000001996 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-07 | 2014-07-21
1257 | P3 | DPBOM000001997 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-27
1258 | P3 | DPBOM000001998 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-20 | 2014-07-08
1259 | P3 | DPBOM000001999 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-19
1260 | P3 | DPBOM000002000 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-25
1261 | P3 | DPBOM000002001 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-27
1262 | P3 | DPBOM000002002 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-04 | 2014-07-21
1263 | P3 | DPBOM000002003 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-30
1264 | P3 | DPBOM000002004 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-20 | 2014-07-08
1265 | P3 | DPBOM000002005 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-19
1266 | P3 | DPBOM000002006 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-03 | 2014-06-30
1267 | P3 | DPBOM000002007 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-30 | 2014-07-30
1268 | P3 | DPBOM000002008 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-04 | 2014-07-21
1269 | P3 | DPBOM000002009 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-27
1270 | P3 | DPBOM000002010 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-19 | 2014-07-08
1271 | P3 | DPBOM000002011 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-19 | 2014-08-17
1272 | P3 | DPBOM000002012 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-25
1273 | P3 | DPBOM000002013 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-27
1274 | P3 | DPBOM000002014 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-04 | 2014-07-21
1275 | P3 | DPBOM000002015 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-23
1276 | P3 | DPBOM000002016 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-14 | 2014-07-08
1277 | P3 | DPBOM000002017 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-04 | 2014-05-29
1278 | P3 | DPBOM000002018 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-06
1279 | P3 | DPBOM000002019 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-06-25
1280 | P3 | DPBOM000002020 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-23
1281 | P3 | DPBOM000001213 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-07-30 | 2014-07-21
1282 | P3 | DPBOM000000743 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-15
1283 | P3 | DPBOM000000744 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-07 | 2014-07-08
1284 | P3 | DPBOM000000745 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-07 | 2014-07-03
1285 | P3 | DPBOM000002021 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-18
1286 | P3 | DPBOM000002022 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-04-16
1287 | P3 | DPBOM000000746 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-19 | 2014-05-19
1288 | P3 | DPBOM000002023 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-15 | 2014-06-15
1289 | P3 | DPBOM000001214 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-03 | 2014-07-21
1290 | P3 | DPBOM000000747 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-18
1291 | P3 | DPBOM000000748 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-07-10 | 2014-07-08
1292 | P3 | DPBOM000000749 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-10
1293 | P3 | DPBOM000000750 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-05-22 | 2014-05-21
1294 | P3 | DPBOM000002024 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-06-18 | 2014-06-18
1295 | P3 | DPBOM000001215 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-01 | 2014-07-21
1296 | P3 | DPBOM000000751 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-13
1297 | P3 | DPBOM000000752 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-05 | 2014-07-08
1298 | P3 | DPBOM000000753 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-08-04
1299 | P3 | DPBOM000000754 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-16 | 2014-06-02
1300 | P3 | DPBOM000002025 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-14 | 2014-07-13
1301 | P3 | DPBOM000001216 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-01 | 2014-07-21
1302 | P3 | DPBOM000000755 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-16
1303 | P3 | DPBOM000000756 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-06 | 2014-07-08
1304 | P3 | DPBOM000000757 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-06 | 2014-08-05
1305 | P3 | DPBOM000000758 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-05-28
1306 | P3 | DPBOM000002026 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-16 | 2014-07-16
1307 | P3 | DPBOM000001217 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-03 | 2014-07-21
1308 | P3 | DPBOM000000759 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-13
1309 | P3 | DPBOM000000760 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-07 | 2014-07-08
1310 | P3 | DPBOM000000761 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-07 | 2014-08-04
1311 | P3 | DPBOM000000762 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-17 | 2014-04-03
1312 | P3 | DPBOM000002027 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-17 | 2014-07-13
1313 | P3 | DPBOM000001218 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-04 | 2014-07-21
1314 | P3 | DPBOM000000763 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-24
1315 | P3 | DPBOM000000764 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-19 | 2014-07-08
1316 | P3 | DPBOM000000765 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-19 | 2014-08-12
1317 | P3 | DPBOM000000766 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-25 | 2014-04-22
1318 | P3 | DPBOM000002028 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-29 | 2014-07-24
1319 | P3 | DPBOM000002029 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-07 | 2014-07-21
1320 | P3 | DPBOM000002030 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-27 | 2014-07-23
1321 | P3 | DPBOM000002031 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-17 | 2014-07-08
1322 | P3 | DPBOM000002032 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-14
1323 | P3 | DPBOM000002033 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-25 | 2014-04-20
1324 | P3 | DPBOM000002034 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-27 | 2014-07-23
1325 | P3 | DPBOM000002035 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-04 | 2014-07-21
1326 | P3 | DPBOM000002036 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-24
1327 | P3 | DPBOM000002037 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-14 | 2014-07-08
1328 | P3 | DPBOM000002038 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-07 | 2014-05-29
1329 | P3 | DPBOM000002039 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-14 | 2014-08-12
1330 | P3 | DPBOM000002040 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-02 | 2014-07-01
1331 | P3 | DPBOM000002041 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-24 | 2014-07-24
1332 | P3 | DPBOM000002042 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-14 | 2014-07-21
1333 | P3 | DPBOM000002043 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-06 | 2014-07-28
1334 | P3 | DPBOM000002044 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-27 | 2014-07-08
1335 | P3 | DPBOM000002045 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-27 | 2014-08-26
1336 | P3 | DPBOM000002046 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-01
1337 | P3 | DPBOM000002047 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-06 | 2014-07-28
1338 | P3 | DPBOM000002048 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-14 | 2014-07-21
1339 | P3 | DPBOM000002049 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-08-03
1340 | P3 | DPBOM000002050 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-08-24 | 2014-07-08
1341 | P3 | DPBOM000002051 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-08-12 | 2014-05-29
1342 | P3 | DPBOM000002052 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-24 | 2014-08-21
1343 | P3 | DPBOM000002053 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-01
1344 | P3 | DPBOM000002054 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-03 | 2014-08-03
1345 | P3 | DPBOM000002055 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-09 | 2014-07-21
1346 | P3 | DPBOM000002056 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-28 | 2014-08-24
1347 | P3 | DPBOM000002057 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-09-16 | 2014-07-08
1348 | P3 | DPBOM000002058 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-14
1349 | P3 | DPBOM000002059 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-07-06 | 2014-05-25
1350 | P3 | DPBOM000002060 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-10 | 2014-07-03
1351 | P3 | DPBOM000002061 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-05 | 2014-07-02
1352 | P3 | DPBOM000002062 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-28 | 2014-08-24
1353 | P3 | DPBOM000002063 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-02 | 2014-07-21
1354 | P3 | DPBOM000002064 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-18 | 2014-08-14
1355 | P3 | DPBOM000002065 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-09-04 | 2014-07-08
1356 | P3 | DPBOM000002066 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-08 | 2014-09-08
1357 | P3 | DPBOM000002067 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-07-23 | 2014-07-22
1358 | P3 | DPBOM000002068 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-30 | 2014-07-21
1359 | P3 | DPBOM000002069 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-11 | 2014-09-05
1360 | P3 | DPBOM000002070 | 족장 | F3 | D3 | D6 | D4 | 2014-10-02 | 2014-07-08
1361 | P3 | DPBOM000002071 | 의장 | F1 | D8 |  | D1 | 2014-09-22 | 2014-05-29
1362 | P3 | DPBOM000002072 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-02 | 2014-10-01
1363 | P3 | DPBOM000002073 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-21 | 2014-07-22
1364 | P3 | DPBOM000002074 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-11 | 2014-09-05
1365 | P3 | DPBOM000002075 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-10 | 2014-07-21
1366 | P3 | DPBOM000002076 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-07
1367 | P3 | DPBOM000002077 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-07
1368 | P3 | DPBOM000002078 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-07 | 2014-08-28
1369 | P3 | DPBOM000002079 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-03 | 2014-05-18
1370 | P3 | DPBOM000002080 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-11 | 2014-07-21
1371 | P3 | DPBOM000002081 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-17
1372 | P3 | DPBOM000002082 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-09-07 | 2014-08-07
1374 | P3 | DPBOM000002084 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-08-17 | 2014-08-07
1375 | P3 | DPBOM000002085 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-09-07 | 2014-08-31
1376 | P3 | DPBOM000002086 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-04 | 2014-05-25
1377 | P3 | DPBOM000002087 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-12 | 2014-07-21
1378 | P3 | DPBOM000002088 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-17
1379 | P3 | DPBOM000002089 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-09-08
1381 | P3 | DPBOM000002091 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-08
1382 | P3 | DPBOM000002092 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-10-06
1383 | P3 | DPBOM000002093 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-07-27
1384 | P3 | DPBOM000002094 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-14 | 2014-07-21
1385 | P3 | DPBOM000002095 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-17
1386 | P3 | DPBOM000002096 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-09-08
1388 | P3 | DPBOM000002098 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-08
1389 | P3 | DPBOM000002099 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-10-07
1390 | P3 | DPBOM000002100 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-07-27
1391 | P3 | DPBOM000002101 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-15 | 2014-07-21
1392 | P3 | DPBOM000002102 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-21
1393 | P3 | DPBOM000002103 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-09-08
1395 | P3 | DPBOM000002105 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-08
1396 | P3 | DPBOM000002106 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-10-09
1397 | P3 | DPBOM000002107 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-07-30
1398 | P3 | DPBOM000002108 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-16 | 2014-07-21
1399 | P3 | DPBOM000002109 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-17
1400 | P3 | DPBOM000002110 | 재마킹 | F4 | D6 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-09-08
1402 | P3 | DPBOM000002112 | 가공 | F4 | D7 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-08
1403 | P3 | DPBOM000002113 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-10-12
1404 | P3 | DPBOM000002114 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-07-29
1405 | P3 | DPBOM000002115 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-09-14 | 2014-07-21
1406 | P3 | DPBOM000002116 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-07-21 | 2014-07-21
1407 | P3 | DPBOM000002117 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-08-11 | 2014-08-06
1408 | P3 | DPBOM000002118 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-06-05 | 2014-05-26
1409 | P3 | DPBOM000002119 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-10-13 | 2014-07-21
1410 | P3 | DPBOM000002120 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-21 | 2014-09-17
1411 | P3 | DPBOM000002121 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-12 | 2014-10-07
1412 | P3 | DPBOM000002122 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-31 | 2014-07-27
1413 | P3 | DPBOM000002123 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-08-11 | 2014-07-21
1414 | P3 | DPBOM000002124 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-30 | 2014-09-30
1415 | P3 | DPBOM000002125 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-26 | 2014-10-16
1416 | P3 | DPBOM000002126 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-09-11 | 2014-07-21
1417 | P3 | DPBOM000002127 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-11
1418 | P3 | DPBOM000002128 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-09 | 2014-10-08
1419 | P3 | DPBOM000002129 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-19
1420 | P3 | DPBOM000002130 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-11
1421 | P3 | DPBOM000002131 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-09 | 2014-10-08
1422 | P3 | DPBOM000002132 | 가공 | F2 | D2 |  | D3 | 2014-09-18 | 2014-09-18
1423 | P3 | DPBOM000002133 | 공작 | F2 | D4 |  | D3 | 2014-10-09 | 2014-10-11
1424 | P3 | DPBOM000002134 | 철의장 | F2 | D5 |  | D3 | 2014-08-20 | 2014-08-20
1425 | P3 | DPBOM000001232 | 도장 | F1 | D1 |  | D1 | 2014-04-16 | 2014-07-21
1426 | P3 | DPBOM000000789 | 가공 | F4 | D2 |  | D3 | 2014-07-08 | 2014-07-06
1427 | P3 | DPBOM000000790 | 공작 | F4 | D4 |  | D3 | 2014-07-19 | 2014-07-10